## Blad1
Handbal Vlaanderen |  |  |  | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling huidig werkingsjaar
SD | OD | Actie | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Status uitvoering actie/doelstelling 2017 | Status uitvoering actie/doelstelling 2018
SD01 |  |  | Organiseren van een competitiestructuur die zo consistent en inclusief mogelijk is op elk niveau tegen 2020
| OD01 |  | In het tweede gedeelte van seizoen 2016-2017 en het begin van seizoen 2017-2018 worden verschillende competitiesystemen vergeleken met de huidige competities, zowel voor heren, dames, jongens als meisjes | [5 empty] | Nog niet behaald
|  | A01 | Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige competitiesystemen | april-juli | september-december | jan-maart | / | Nog uit te voeren | Meisjescompetitie is geanalyseerd
|  | A02 | Er wordt onderzoek gedaan naar competitiesystemen in andere sporten | juli-okt | september-december | jan-maart | / | Nog uit te voeren | Actie wordt niet weerhouden
|  | A03 | Er wordt overleg gepleegd met de competitieleiders van de Regio’s, betrokkenen op Belgisch niveau en collega’s in de omringende landen om ook hun ideeën mee op te nemen in de analyse | mei-okt | september-december | jan-maart | / | Nog uit te voeren | Is uitgevoerd mbt meisjescompetitie
|  | A04 | Er wordt een enquête opgemaakt om spelers, trainers en bestuursleden te bevragen | / | / | april-mei | / | Nog uit te voeren | Is uitgevoerd mbt meisjescompetitie
| OD02 |  | Tegen einde seizoen 2017-2018 zal er een voorstel worden gedaan aan de RvB van Handbal Vlaanderen en de KBHB, betreffende het verloop van de verschillende competities, zowel voor heren, dames, jongens als meisjes | [5 empty] | Nog niet behaald
|  | A01 | De analyse documenten worden voorgesteld door de cel competitie aan de RvB van Handbal Vlaanderen en het PUC de KBHB | / | september-december | april-juni | / | Nog uit te voeren | Analyse meisjescompetitie is op RVB december (3/12) gebracht
|  | A02 | Voor elke competitie zullen eventuele wijzigingen in systemen worden voorgesteld aan de bevoegde cellen en de RvB. Deze wijzigingen worden gestaafd met voor- en nadelen, uitgewerkt in simulaties | / | september-december | april-juni | / | Nog uit te voeren | Nog uit te voeren
| OD03 |  | Tegen einde seizoen 2018-2019 zullen de wijzigingen betreffende de hervormingen van de competities worden opgenomen in de reglementen van Handbal Vlaanderen. Deze zullen dan in voegen treden in seizoen 2020-2021
|  | A01 | Na de eventuele beslissing van de bevoegde instanties, worden de wijzigingen geïmplementeerd in de reglementen | / | / | juli-augustus | / | nvt | nvt
| OD04 |  | In seizoen 2020-2021 zullen de nieuwe systemen worden geanalyseerd.
|  | A01 | Er zal een marktonderzoek gedaan worden bij de betrokken partijen van de competities waar er wijzigingen werden doorgevoerd | / | / | / | 2020 | n.v.t.
| OD05 |  | De competities verlopen elk seizoen zoals de vooropgestelde reglementen aangeven |  |  |  |  | Is behaald | Is behaald
|  | A01 | Het huidige competitieseizoen verloopt volgens de opgestelde reglementen | september-juni | september-juni | september-juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
SD02 |  |  | Tegen het einde van de beleidsperiode blijft het scheidsrechterlijk kader op voldoende getalsterkte en niveau om alle wedstrijden in Vlaanderen van bekwame scheidsrechters te voorzien, met bijzondere aandacht voor de vrouwelijke scheidsrechters
| OD01 |  | Het aantal scheidsrechters per niveau blijft proportioneel aan het aantal ploegen in competitie
|  | A01 | Inzetten op de opleiding van jeugdscheidsrechters: minstens 1 cursus jeugdscheidsrechter per jaar per provincie. Bij overbezetting, organisatie van extra cursus | september-januari | september-januari | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Er zal een campagne opgezet worden om de doorstroming van jeugdscheidsrechters te bevorderen en nieuwe scheidrechters aan te trekken, met extra aandacht voor vrouwelijke scheidsrechters | / | september | september | 2020 | in uitvoering | Het reglement van de leveringsplicht wordt voor seizoen 2018-2019 aangepast. Startende SR's tellen onmiddellijk mee als ze de cursus volgen wat motiverend werkt.
|  | A03 | Het scheidsrechtercomité wordt nauw betrokken bij de strategie met betrekking tot de begeleiding van de jeugdscheidsrechters op clubniveau binnen het jeugdsportfonds | april-aug | april-aug | april-aug | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Scheidsrechters worden fysiek begeleid, om hen te laten voldoen aan de fysieke testen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | in uitvoering
|  | A05 | Scheidsrechters worden jaarlijks bijgeschoold, zodat ze voldoen aan de theoretische testen | juni en sep | juni en sep | jun, aug en sept | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A06 | Via een verbeterde communicatie, zal het scheidsrechtergebeuren meer worden opgenomen in de algemene werking van Handbal Vlaanderen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | in uitvoering
SD03 |  |  | Recreatief handbal zal worden ingezet om een geografische spreiding, ledenwerving, ledenbinding te bekomen
| OD01 |  | Tegen 2018 wordt de volledige handbalgemeenschap geanalyseerd op vlak van economische, ruimtelijke en persoonlijke kansen |  |  |  |  | Is niet behaald
|  | A01 | Oud-handballers opsporen | nov-dec | okt-dec | heel het jaar | / | in uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A02 | Screening van streken naar mogelijkheden (sporthallen, economisch potentieel…) | nov-dec | heel het jaar | heel het jaar | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
| OD02 |  | Tegen 2019 worden verschillende strategieën geanalyseerd om handbal verder uit te rollen
|  | A01 | Marktonderzoek bij andere sportfederaties | / | jan-dec | / | / | Nog uit te voeren | Is uitgevoerd
|  | A02 | Analyse van wetenschappelijk onderzoek betreffende het Vlaamse sportlandschap | / | jan-dec | / | / | Nog uit te voeren | Is uitgevoerd
| OD03 |  | Tegen 2018 wordt de ledenaansluiting gesegmenteerd |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Onderhandeling met Ethias betreffende de gesegmenteerde aansluiting | jan-maart | / | / | / | Is uitgevoerd
|  | A02 | Onderzoek naar recreatief handballende leden | jan-maart | / | / | / | Is uitgevoerd
|  | A03 | Uitschrijven van reglementering van gesegmenteerde aansluiting | apr-nov | / | / | / | Is uitgevoerd
|  | A04 | Aanmaak documenten gesegmenteerde aansluiting (lidkaarten?, competitielicentie?...) | juni-dec | jan-dec | / | / | Is nog in uitvoering, gekoppeld aan database | Is uitgevoerd
| OD04 |  | Handbal Vlaanderen realiseert een netto ledengroei van 5% per jaar gedurende de beleidsperiode |  |  |  |  | Is niet behaald
|  | A01 | Satellietclubs: oprichting van satellietclubs in regio's die op voorhand gescreend zijn + begeleiding zolang nodig | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Analyse van de methode om handbal via schoolinitiaties te promoten | jan-maart | / | / | / | Is uitgevoerd
|  | A03 | Handbal op school: nieuwe initiaties volgens een stramien dat uit analyse naar voor komt | / | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | nvt | Is uitgevoerd
|  | A04 | Eigen evenement voor nog niet aangesloten kinderen | okt | sept-dec | sept-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Contact met personen die variaties op handbal aanbieden | maart-aug | / | / | / | Is uitgevoerd
| OD05 |  | De procentuele drop-out daalt met 2.5% per jaar gedurende de beleidsperiode
|  | A01 | Drop-out meetbaar maken via de database | jan-sep | sept-dec | / | / | Nog uit te voeren | Is momenteel niet mogelijk via de huidige database
|  | A02 | Afscheidsmail voor ontslagen leden opgedeeld leeftijdscategorie automatiseren | / | sept-dec | / | / | n.v.t. | Is momenteel niet mogelijk via de huidige database
|  | A03 | Analyse van de resultaten van de online poll 'reden van ontslag' | / | sept-dec | jan-maart | 2020 | n.v.t. | Is momenteel niet mogelijk via de huidige database
|  | A04 | Aanbod van recreatief handbal is voldoende groot om drop-out op te vangen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | in uitvoering | In uitvoering
| OD06 |  | Een volledige meisjescompetitie van M14 tot M19 op regioniveau tegen 2020
|  | A01 | Mini ladiesproject verder uitbouwen en promoten om clubs aan te zetten om vanaf M10 leeftijd aparte meisjesploegen te maken om zo aan een ploeg te bouwen voor de toekomst | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Stimuleren van clubs om na promotie-acties specifieke aandacht te besteden aan nieuwe speelsters door middel van aparte trainer en meisjesploegjes, en dit via clubbezoeken en infosessies JeugdSportFonds | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | VHV M14 promotietornooitjes blijvend in de picture zetten om zo de clubs te motiveren en te ondersteunen bij het oprichten van een M14-ploeg als basis voor verdere doorstroming | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Via het JeugdSportFonds: aandacht op ledenwerving, meisjes en de meisjescompetitie vestigen en clubs die in meisjeswerking investeren, belonen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Project uitwerken om speelsters op studentenleeftijd in het handbal te behouden | / | / | 2019 | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
|  | A06 | Te vroege doorstroming naar de senioren afremmen | / | / | 2019 | 2020 | n.v.t. | Is uitgevoerd
SD04 |  |  | Handbal bekend maken bij alle potentiële leden en investeerders
| OD01 |  | Handbal Vlaanderen faciliteert en zorgt voor een meerwaarde voor het aansluiten van doelgroepen tegen 2019: multimovers, U6 tot U10, fithandballer, recreatieve handballers, G-handballers,…
|  | A01 | Elke doelgroep heeft zijn eigen lesmap | / | / | heel het jaar | / | n.v.t. | n.v.t.
|  | A02 | Lesmappen blijven up to date | / | jan-dec | / | 2020 | in uitvoering | In uitvoering
|  | A03 | Gadgets | aug-sep | sept-dec | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Samenwerking met externe partners met meer kennis van de doelgroep | heel het jaar | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD02 |  | Alle promotie-events die door Handbal Vlaanderen zelf worden georganiseerd worden tegen 2020 gedragen door private partners
|  | A01 | Stagiairs worden ingezet waar mogelijk | jan-juni | sept-dec | jan-dec | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A02 | Analyse van de economische mogelijkheden + opvolging lopende contracten | juni-okt | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | in uitvoering | In uitvoering
|  | A02 | Contacteren van mogelijke partners voor evenementen (kidsday, damesdag,…) | aug-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A03 | Contacteren van mogelijke partners voor projecten (JSF) | april-nov | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
| OD03 |  | Handbal Vlaanderen promoot handbal i.s.m. externe partners op evenementen gedurende minimum 20 dagen per jaar |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Sportsterrendagen | april-mei | april-oktober | april-oktober | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Zomertoer | juli-aug | juli-aug | juli-aug | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Olympic moves | 16 en 18 mei | mei | / | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Zee van sporten | 2017-05-12 | mei | mei | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Andere evenementen | 16 en 17 mei | mei | febr-nov | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD04 |  | Handbal Vlaanderen promoot indirect handbal door jaarlijks contactmomenten en bijscholingen voor leerkrachten en student-leerkrachten (opleidingen aan hogescholen en universiteiten) te organiseren |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | 1 opleidingsmoment voor alle LO-leerkrachten in een bepaalde regio, eventueel gekoppeld met andere minder bekende balsporten (korfbal, rugby…) | 6 en 8 sep | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Een jaarlijkse opleiding in de specifieke leerkrachten opleiding LO | 2017-06-16 | najaar 2018 | najaar 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Aanwezig op de grote bijscholingsmomenten van de SLO-LO | 2017-05-17 | mei | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD05 |  | Handbal Vlaanderen promoot jaarlijks handbal door samenwerking met SVS en clubs |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Aanwezigheid op SVS, nu Moev startdagen | sept | sept | sept | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Ondersteuning van SVS, nu Moev tornooien en instuiven basisonderwijs | schooljaar | schooljaar | schooljaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Ondersteuning van SVS, nu Moev secundair | jan-mei | jan-mei | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Aanwezigheid (2 keer tijdens beleidsperiode) op SVS, nu Moev apotheose | juni | juni | juni | 2020 | is niet uitgevoerd | Is niet uitgevoerd
|  | A04 | Uitlenen en verkoop van handbalmateriaal (mini-doeltjes, streetdoeltjes, streethandballen, opblaasstructuur) | schooljaar | schooljaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
SD05 |  |  | Handbal Vlaanderen verhoogt het niveau van opgeleide trainers door in te zetten op de herwerking van trainersopleidingen en bijscholingen
| OD01 |  | Tegen het einde van de beleidsperiode is er een volledige aanpassing van de cursussen aan de Europese competentiestructuren en de Rinck Convention (EHF)
|  | A01 | In 2017 wordt de trainer B herwerkt | mei-dec | jan-dec | / | / | Is niet uitgevoerd | Is niet uitgevoerd
|  | A02 | In 2018 wordt de visietekst trainer A afgewerkt | / | jan-dec | / | / | Nog uit te voeren | Is niet uitgevoerd
|  | A03 | In 2019 wordt de cursustekst trainer A herwerkt | / | / | 2019 | / | n.v.t. | n.v.t.
|  | A04 | In 2017 wordt de cursustekstInstructeur B gefinaliseerd | jan-febr | / | / | / | Is uitgevoerd | n.v.t.
| OD02 |  | Het schema waarop de cursussen worden gegeven, wordt gedurende de beleidsperiode gevolgd | [5 empty] | Is behaald
|  | A01 | Aspirant-initiator: minimum 1/regio/jaar = 3/jaar | 2017 | 2018 | heel het jaar | 2020 | Is deels uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Initiator: 2/jaar | 2017 | 2018 | voorjaar/najaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Instructeur B: 1/2jaar | 2017 | nov - dec | jan-mei (cursus start in 2018) | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Trainer B: 1/3 jaar | / | / | / | 2020 | Nog uit te voeren | Nog uit te voeren
|  | A05 | Trainer A: 1/8 jaar | / | / | 2019 | / | n.v.t. | n.v.t.
| OD03 |  | Gedurende de beleidsperiode wordt er een bijscholingsplanning gevolgd, waarbij jaarlijks elk trainersniveau aan bod kwam |  |  |  |  | Is behaald | Is behaald
|  | A01 | Jaarlijks worden minimum 15 bijscholingen initiator-niveau (inclusief interne clubbijscholingen) georganiseerd | 2017 | 2018 | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Jaarlijks worden minimum 2 bijscholingen trainer B niveau georganiseerd | juni en okt-nov | juni en okt-dec | februari/juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Jaarlijks wordt minimum 1 bijscholing trainer A niveau georganiseerd | 17-18/06 | juni | februari | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
SD06 |  |  | Handbal Vlaanderen verhoogt het niveau van bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de organisatie van handbal in Vlaanderen
| OD01 |  | Handbal Vlaanderen organiseert tot het einde van de beleidsperiode jaarlijks voor haar bestuurders, commissieleden en clubvrijwilligers twee administratieve bijscholingen, gegeven door externe specialisten, met betrekking tot relevante onderwerpen, voor minimaal 12 deelnemers per bijscholing en houdt de betrokkenen op de hoogte van overige cursusinhoud |  |  |  |  | Is behaald | Is behaald
|  | A01 | Onderzoek naar welke bijscholingen nuttig zijn voor de administratieve vrijwilligers | maart en okt | / | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Organisatie van 2 bijscholingen | juni-dec | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | is uitgevoerd
|  | A03 | Cursusinhoud van het dynamo-project wordt verspreid via communicatiekanalen van Handbal Vlaanderen | okt | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
SD07 |  |  | Tijdens de beleidsperiode wordt de clubbegeleiding en ondersteuning op maat uitgewerkt en toegepast, zowel technologisch als op het veld
| OD01 |  | De tool clubbegeleiding wordt verder ontwikkeld door Handbal Vlaanderen
|  | A01 | Handbal Vlaanderen ontwikkelt tools om de clubs promotioneel te ondersteunen | / | / | jan-april | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
|  | A02 | Handbal Vlaanderen ontwikkelt tools om de clubs sporttechnisch te ondersteunen | / | / | mei - augustus | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
|  | A03 | Handbal Vlaanderen ontwikkelt tools om de clubs administratief te ondersteunen | / | / | jan-april | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
| OD02 |  | De clubbezoeken worden gecoördineerd door Handbal Vlaanderen en uitgevoerd door Handbal Vlaanderen ism. de regionale comités |  |  |  |  | Is behaald | niet behaald
|  | A01 | Opmaak van een nieuwe leidraad voor de clubbezoeken | april-mei | april | / | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Jaarlijkse samenkomst met de regioverantwoordelijken | nov-dec | nov-dec | verspreid over het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Evaluatie van de clubbezoeken | / | sept-dec | jan-maart | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
| OD03 |  | Uitwerking van een kwaliteitslabel voor clubs
|  | A01 | Er gebeurt een onderzoek naar kwaliteitslabels bij andere federaties | / | / | jan-jun | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
|  | A02 | Er wordt opgelijst op welke punten men de kwaliteit van de clubs wil toetsen | / | / | juli-sept | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
|  | A03 | Het kwaliteitslabel wordt uitgewerkt binnen de nieuwe database | / | / | okt-dec | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
|  | A04 | Het kwaliteitslabel wordt jaarlijks geëvalueerd | / | / | / | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
SD08 |  |  | De marketing van Handbal Vlaanderen zal worden uitgewerkt naar de belangrijkste strategische doelstellingen van Handbal Vlaanderen, zodat handbal een product op zich wordt. De communicatiemiddelen zullen hiervoor mee in één lijn worden uitgewerkt
| OD01 |  | Tegen 2017 zullen alle trajecten van de handbalprojecten worden gedefinieerd, met als doel er een verhaal van te maken dat deel uitmaakt van een groter geheel en dit zowel op vlak van marketing als op vlak van communicatie |  |  |  |  | Is niet behaald
|  | A01 | Definiëring van de trajecten van de jeugdselecties | 2017 | jan-mei | 2019 | 2020 | Niet uitgevoerd | Uitgevoerd
|  | A02 | Definiëring van de trajecten van de nationale ploegen (dames en heren) | jan-juni | jan-juni | 2019 | 2020 | Uitgevoerd
|  | A03 | Definiëring van het traject van de Kidsdays | sep-nov | juni-nov | 2019 | 2020 | Is niet uitgevoerd | Uitgevoerd
|  | A04 | Definiëring van het traject van de damesdag | dec | jan-maart | 2019 | 2020 | Nog uit te voeren | Uitgevoerd
|  | A05 | Opmaak van een standaard traject voor nieuwe projecten en evenementen... | 2017 | juni - dec | 2019 | 2020 | is niet uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A06 | Uitdenken en organiseren van gala speler en speelster van het jaar | jan-juni | juni | juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD02 |  | Tegen 2018 zal alle communicatie van de VHV verlopen via een uitgeschreven procedure, binnen een voorzien format |  |  |  |  | Is deels behaald
|  | A01 | Grafische eenmaking van alle communicatie | sep-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | in uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A02 | Analyse van de verschillende communicatieorganen | sep-dec | sep-dec | / | / | in uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A03 | Plannen van de communicatie betreffende alle evenementen en gebeurtenissen | aug | aug | heel het jaar | 2020 | In uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A04 | Het magazine Handbal Xtra wordt vier keer per jaar uitgebracht | maart-juni-sep-dec | maart-juni-sep-dec | maart-juni-sep-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD03 |  | Gedurende de volledige beleidsperiode professionaliseert Handbal Vlaanderen het marketing apparaat, stap voor stap, met als doel om tegen het einde van de beleidsperiode 30% van de middelen te genereren via externe partners
|  | A01 | Analyse van de huidige marketing processen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | In uitvoering
|  | A02 | Return on investment wordt uitgewerkt voor elk project | / | ma-april | 2019 | 2020 | n.v.t. | In uitvoering
|  | A03 | Klantenrelatiebeheer (CRM) wordt opgevolgd via een toepasselijk programma | / | 2018 | / | 2020 | n.v.t. | Uitgesteld naar 2020
|  | A04 | Stagiairs worden ingeschakeld waar mogelijk | jan-juni, okt-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | in uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A05 | De huidige Businessclub wordt verder gezet, om het eigen netwerk te vergroten | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A06 | Mogelijke bedrijven en partners worden gelokaliseerd en gecontacteerd | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A07 | Pakketten op maat van de partner worden uitgewerkt en voorgesteld | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A08 | Gala speler en speelster van het jaar | juni | juni | 2018-06-07 |  | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
SD09 |  |  | Algemene vereenvoudiging en op punt stelling van de juridische, bestuurlijke en digitale aspecten binnen Handbal Vlaanderen
| OD01 |  | Tegen seizoen 2018-2019 zullen de reglementen van Handbal Vlaanderen worden vereenvoudigd waar mogelijk |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Stagiairs worden ingeschakeld waar mogelijk | sep-dec | schooljaar | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Analyse van de huidige reglementen | nov-jan | nov-jan | / | / | Is uitgevoerd | Nieuwe analyse in uitvoering door Erwin Dirkx (RVB)
|  | A03 | Uitwerking vernieuwde reglementen en nummering binnen de juridische cel | jan-juni | jan-juni | / | / | Is uitgevoerd | In uitvoering door Erwin Dirkx (RVB)
|  | A04 | Voorleggen voorstel vernieuwing reglementen aan RVB | febr-juli | mei-juli | 2019 | / | Is uitgevoerd | Maandelijks door Philip Hendrix (SR's) en Erwin Dirkx
| OD02 |  | Tegen seizoen 2017-2018 worden statuten, publicaties en procedures betreffende besturende organen geanalyseerd en herwerkt indien nodig
|  | A01 | Stagiairs worden ingeschakeld waar mogelijk | sep-dec | schooljaar | / | / | is niet uitgevoerd | is niet uitgevoerd
|  | A02 | Pijnpunten in de statuten en de bestuurlijke procedures worden bloot gelegd en voorgelegd aan de RVB | jan-maart en sep-dec | jan-maart en sep-dec | / | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A03 | Aanpassingen worden gemaakt waar nodig | maart en sep-dec | maart en sep-dec | 2019 | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
| OD03 |  | Vereenvoudigen/automatiseren van processen | [5 empty] | ontwikkeling nieuwe database opgestart
|  | A01 | Competitie | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
|  | A02 | Werving en inschrijving leden | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
|  | A03 | Scheidsrechters aanduiding | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
|  | A04 | JSF | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
|  | A05 | Toepassen van automatische mailingsprogramma's | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
|  | A06 | Digitaliseren van de boekhouding | okt-dec | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
SD10 |  |  | BF jeugdsport: De VHV wil via het JeugdSportFonds een verbetering van het trainings - en begeleidingsniveau binnen de jeugdwerking, een verbetering van de structuur, de organisatie en beleving binnen de jeugdwerking en een verhoging van het aantal jeugdspelers en spelgelegenheid voor iedereen bekomen.
| OD01 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft 78 % van alle jeugdploegen een gekwalificeerde trainer. |  |  |  |  | 74.17% | 75.66%
|  | A01 | Zie punt 1 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Promoten en organiseren van VTS-cursussen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD02 |  | Op het einde van de beleidsperiode zijn er minstens 30% clubs met volledige doorstroming binnen de jeugdcategorieën. |  |  |  |  | 33.96% | 28.85%
|  | A01 | Zie punt 2 en 3 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Aanpassing reglementering voor bevordering van de doorstroming | juni-aug | juni-aug | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | M14-promotietornooien en miniladiesproject organiseren | mei-sep | mei-sep | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD03 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 80% van de clubs met een voldoende grote jeugdwerking een sporttechnische jeugdcoördinator én een administratieve jeugdcoördinator. |  |  |  |  | 74.42% | 80.95%
|  | A01 | Zie punt 4 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Organisatie van regelmatige clubbezoeken | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | is niet uitgevoerd
|  | A03 | Organiseren en promoten van bijscholingen van/voor sporttechnische en administratieve coördinatoren | juni | juni | juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Ondersteunende tools ontwikkelen ter begeleiding | juni-sep | febr-apr | febr-apr | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Digitaal platform aanmaken om de administratieve last te verlagen | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | in uitvoering | in uitvoering
| OD04 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 65% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een begeleider voor hun jeugdscheidsrechters. |  |  |  |  | 62.12% | 61.9%
|  | A01 | Zie punt 5 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Organiseren van jeugscheidsrechterscursussen | sep-dec | sep-dec | sep-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Bijscholing en coaching van de begeleiders van jeugdscheidsrechters | sep-dec | sep-dec | sep-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD05 |  | Op het einde van de beleidsperiode is er binnen 50% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een project rond gezond en ethisch sporten. |  |  |  |  | 53.49% | 52.38%
|  | A01 | Zie punt 7 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Samenwerking met Ugent voor het ontwerp van het sportletselpreventieprogramma | jan-apr | jan-mei | / |  | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Ideëen helpen ontwikkelen en mee zoeken van docenten voor bijscholingen van de clubs | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Code 7 ter beschikking stellen van de clubs: flyers, affiches… | sep-dec | april-mei | / | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD06 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 25% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking meegewerkt aan het EVS-project van de federatie.
|  | A01 | Zie punt 12 van het elfpuntenprogramma |  | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Uitwerking en lancering nieuw project EVS: API | / | / | / | 2020 | n.v.t. | n.v.t.
| OD07 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft 25% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een specifieke projectwerking ter verhoging van de sporttechnische kwaliteit, al dan niet via bovenlokale samenwerking. |  |  |  |  | 37.21% | 45.24%
|  | A01 | Zie punt 6 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Ondersteuning clubs bij bovenlokale samenwerkingen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD08 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 30% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een vrijwilligerscoördinator. |  |  |  |  | 72.09% | 66.67%
|  | A01 | Zie punt 8 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Uitwerken van een eigen vrijwilligersbeleid | juni-nov | jan-aug | 2019 | 2020 | In uitvoering | In uitvoering
|  | A03 | Ontwikkelen van tools ter ondersteuning van de clubs | juni-nov | jan-aug | 2019 | 2020 | In uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A04 | Organiseren van bijscholingen betreffende vrijwilligersbeleid + promoten van het vrijwilligerstraject van Dynamo | okt-nov | juni, okt-nov | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD09 |  | Op het einde van de beleidsperiode organiseert 90% van de clubs met jeugdwerking jaarlijks minimaal drie kwaliteitsvolle promotie-activiteiten ten einde de sportparticipatie van de jeugd binnen de club te verhogen. |  |  |  |  | 75% | 84.62%
|  | A01 | Zie punt 9 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Ter beschikking stellen en ontwikkelen van tools voor de clubs | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Ter beschikking stellen van materiaal voor de organisatie van promotieactiviteiten | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Samenwerking met SVS optimaliseren | sep-dec | sep-dec | sep-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD10 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 60% van de clubs met jeugdwerking een promotieverantwoordelijke. |  |  |  |  | 57.69% | 63.46%
|  | A01 | Zie punt 9 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Ter beschikking stellen en ontwikkelen van tools voor de clubs | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Ter beschikking stellen van materiaal voor de organisatie van promotieactiviteiten | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Samenwerking met SVS optimaliseren, noemt nu Moev | sep-dec | sep-dec | sep-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Organiseren van de jaartlijkse promotiebijscholing voor promotiecoördinatoren | 2017-06-24 | 2018-06-02 | juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD11 |  | Tijdens de beleidsperiode zijn er 10 satellietclubs actief.
|  | A01 | Zie punt 10 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Ondersteuning via handleiding oprichting satellietclubs | juni-sep | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Clubbezoeken ifv opstartende satellietclubs + workshops met opstartende satellietclubs | heel het jaar | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is deels uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD12 |  | Op het einde van de beleidsperiode onderneemt minstens 30% van de clubs met jeugdwerking een actie naar een kansengroep, waarbij er een gestructureerde samenwerking met een specifieke instantie is. |  |  |  |  | 28.85% | 32.69%
|  | A01 | Zie punt 11 van het elfpuntenprogramma | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A02 | Promotie van de open sportclub (Dynamoproject) | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Aanleveren van ideëen betreffende acties rond kansengroepen | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Uitwerken van een G-handbalproject | sep-dec | jan-juli | jan - dec | 2020 | Nog uit te voeren | Nog uit te voeren
| OD13 |  | Verdelen van de middelen van het jeugdsportfonds aan de deelnemende clubs volgens het 11-puntenprogramma
|  | A01 | Uitkeren van de JSF-middelen aan de deelnemende clubs | mei en jan | mei en jan | mei en jan | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Opvolgen overheadkosten ondersteuning JSF | jan-mei-aug-nov | jan-mei-aug-nov | jan-mei-aug-nov | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
SD11 |  |  | FO: Sportkampen: Via het aanbod van sportkampen zal Handbal Vlaanderen de toegankelijkheid naar handbal verhogen, werken aan een positieve uitstraling en het contact met hun leden verhogen. Dit aangezien externe actoren niet veel aanbod hebben van handbal binnen reeds georganiseerde kampen.
| OD01 |  | Handbal Vlaanderen organiseert gedurende de beleidsperiode jaarlijks sportkampen handbal, gericht op de initiatie van niet-clubspelers en vervolmaking van clubspelers van de Vlaamse clubs |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Promotie van de handbalkampen | jan-mei, nov-dec | jan-mei, nov-dec | jan-mei, nov-dec | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Organisatie van 2 handbalkampen (Genk) initiatie en vervolmaking met een deelname van kinderen uit alle regio's van Vlaanderen | juli | / | / | / | Is uitgevoerd
|  | A03 | Organisatie van 3 handbalkampen (2 x Genk + 1 x De Panne) initiatie en vervolmaking met een deelname van kinderen uit alle regio's van Vlaanderen | / | juli | juli | 2020 | NVT | Is uitgevoerd
SD12 |  |  | FO: Laagdrempelig sporten: Via fithandbal zal Handbal Vlaanderen een aanbod voorzien voor alle 30+ers die op recreatieve, laagdrempelige basis aan handbal wil doen
| OD01 |  | Tegen eind 2020 willen we 70% van onze aangesloten clubs fithandbal laten organiseren en minstens 500 nieuwe leden aantrekken via het project fithandbal. Dit willen we bekomen door een jaarlijkse groei van 6 clubs per jaar, met een minimum aansluiting van 10 leden per club.
|  | A01 | Verspreiden van de fithandbal lesmappen onder de clubs | 2017-06-24 | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Opmaak en verspreiding van de infofiches betreffende fithandbal | maart-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | In uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A03 | Ondersteuning van clubs die met fithandbal willen opstarten | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | In uitvoering | Is uitgevoerd
|  | A04 | Fithandbal mee opnemen in de jaarlijkse promotiebijscholing | 2017-06-24 | 2018-06-02 | juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Gesegmenteerde ledenaansluiting maakt de aansluiting van recreatieve leden eenvoudiger. Ook lidmaatschap via beurtenkaarten worden mogelijk gemaakt in het ledensysteem van Handbal Vlaanderen | jan-dec | jan-maart | 2019 | 2020 | Is deels uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A07 | Investeerders zoeken om het project mee te ondersteunen | april-nov | jan-maart | 2019 | 2020 | in uitvoering | Is uitgevoerd
| OD02 |  | Recreatieve Fithandbaltornooien worden op regelmatige wijze over volledig Vlaanderen georganiseerd |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Elke regio wordt verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van recreatieve tornooien. Handbal Vlaanderen zal hier een coördinerende rol innemen. | juni-sep | juni-sep | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Handbal Vlaanderen organiseert jaarlijks één groot fithandbalevenement | 2017-10-22 | 2018-09-09 | Voorjaar 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
SD13 |  |  | FO: Laagdrempelig sporten: Via het project streethandball op het schoolplein wil Handbal Vlaanderen een laagdrempelige en efficiënte vorm van handbal aanbieden voor schoolkinderen, die bruikbaar is op elke speelplaats
| OD01 |  | Tegen eind 2018 wil Handbal Vlaanderen 8000 kinderen bereikt hebben met streethandball op het schoolplein
|  | A01 | Ontwerpen info-affiches | mei-aug | jan-mei | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Handbal Vlaanderen organiseert streethandballsessies op scholen ism. de clubs | schooljaar | schooljaar | / | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A03 | Promoten van streethandball via alle communicatiekanalen en gadgets van Handbal Vlaanderen | jan-dec | jan-dec | / | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A04 | Ondersteunen van clubs die instappen in het project | jan-dec | jan-dec | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Organiseren van eindevenement voor deelnemende scholen |  | mei-juni | / | / | Nog uit te voeren | Niet uitgevoerd
| OD02 |  | Tegen eind 2018 wordt het project volledig zelfstandig verder gezet, met hulp van projectondersteuners
|  | A01 | Opleiden en bijscholen van leerkrachten | mei,juni, sep | mei,juni, sep | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Investeerders zoeken om het project mee te ondersteunen | april-okt | jan-maart | / | / | in uitvoering | Is uitgevoerd
SD13 bis |  |  | FO: Laagdrempelig sporten: Nieuw project (speelhandbal.be): via het project speelhandbal.be willen we de brug naar de clubs versterken via een directe link (nieuwe webpagina en bandjessysteem). Daarnaast is het ook een tool in de uitrol van de leerlijn en talentdetectie.
| OD01 |  | Tegen eind 2020 wil de VHV 24.000 kinderen bereikt hebben via speelhandbal.be (15,000 via evenementen en 9000 via acties ism. de scholen)
|  | A01 | Ontwikkelen van het gradatiestysteem voor scholen en clubs: proeven + scoretabellen per niveau (scorekaarten en leskaarten) |  | november-december | jan-juni
|  | A02 | Ontwikkelen bandjes |  | november-december
|  | A03 | Ontwikkelen + aankoop beach flags, folders en affiches |  |  | jan - april
|  | A04 | Projectoproep uitwerken naar clubs + scholen |  | november-december
|  | A05 | Facebook pagina mascotte als promotietool |  |  | heel het jaar | heel het jaar
|  | A06 | De VHV ondersteunt + organiseert de scholen/club acties ism. de Vlaamse clubs |  |  | heel het jaar | heel het jaar
|  | A07 | Vanaf 2019 integreert de VHV speelhandbal op de evenementen waar ze aan deelneemt (oa. sportsterrendagen, zomer sportpromotietoer,…) |  |  | heel het jaar | heel het jaar
| OD02 |  | Gedurende 2019-2020 ambiëren we een instroom van 1250 kinderen in de clubs via het project, waarvan er 800 effectief aansluiten
|  | A01 | Ontwikkelen + operationeel maken van de webpagina handbal.be/speelhandbal |  | november-december | januari - maart
|  | A02 | Integratie speelhandbal op de Kids day (bandjes kunnen daar behaald worden) |  |  | november 2019
|  | A03 | Leerlijn is geïntegreerd in de verticale lijn van de proeven |  | november-december
|  | A03 | VHV benut de gegevens voor talentdetectie |  |  | heel het jaar
SD14 |  |  | FO: Topsport: Handbal Vlaanderen (KBHB) wil in 2022 als co-organisator (naast Frankrijk en Spanje) fungeren voor het Europese Kampioenschap Handbal bij de mannen: organisatie van 1 poule in België en deelname van de nationale ploeg aan het EK.
| OD01 |  | Handbal Vlaanderen (KBHB) wil alle mogelijke samenwerkingsopties nagaan om tot een locatie voor de pouleorganisatie te komen | [5 empty] | Kandidatuurstelling is niet aanvaard, de organisatie is toegewezen aan Hongarije/Slovakije
|  | A01 | Draaiboek voor deze organisatie opstellen en indienen bij de EHF/IHF ter bespreking met mogelijke partners | juli-dec | 2018 | 2019 | 2020 | In uitvoering | n.v.t.
|  | A02 | Begroting opstellen voor deze het opnemen van deze co-organisatie | jan-maart | 2018 | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | n.v.t.
|  | A03 | Opmaken van een longlist en shortlist van mogelijke samenwerkingspartners | jan-okt | 2018 | 2019 | 2020 | In uitvoering | n.v.t.
|  | A04 | Duidelijke communicatie naar Sport Vlaanderen behouden en opvolgen: stappenplan voor mogelijke subsidiëring van het evenement in overleg opstellen | heel het jaar | heel het jaar | 2019 | 2020 | In uitvoering | n.v.t.
SD15 |  |  | FO: Topsport: Uitbouwen van een sportief sterke nationale selectie om zelf deel te nemen aan de EK’s 2020 - 2022. Het creëren van een zo groot mogelijke vijver met spelers/speelsters (mannen en vrouwen) die willen investeren – zowel op als naast het terrein – in hun sportieve carrière als handballer/handbalster. Zij moeten een hoge trainingsbereidheid tonen (uren, inzet, etc) en willen doorstromen naar een leven als (semi-)profspeler/speelster. Deze vijver gaat gepaard met het stap-voor-stap professionaliseren van de clubs. Dit om het algemene niveau van het Belgische handbal omhoog te stuwen.
| OD01 |  | Uitvoeren van een competitiehervorming op nationaal niveau, waarbij er een licentiesysteem voor deelname wordt ingevoerd
|  | A01 | Uitwerken van een licentiesysteem voor de nationale reeksen bij zowel dames als heren | mei-dec | heel het jaar | 2019 | / | In uitvoering | In uitvoering
|  | A02 | Communicatie van de hervorming 2-3 jaar op voorhand naar clubs toe | juli | / | / | / | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A03 | Licentiesysteem stapsgewijs invoeren zodoende dat clubs mee kunnen groeien met het systeem | mei-dec | heel het jaar | heel het jaar | / | In uitvoering | In uitvoering
|  | A04 | Speelkalenders volledig afstemmen op benodigdheden/voorbereidingen nationale selecties | maart | maart | maart | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A05 | Doorstroming spelers naar profcompetities | mei-juni | mei-juni | mei-juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD02 |  | Het uitbouwen van de BENE-League als autonome competitie |  |  |  |  | Is behaald
|  | A01 | Samenwerkingsovereenkomst met NHV herbekijken om autonome competitie mogelijk te maken en in te passen | mei-juli | / | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A02 | Uitwerken van een stijgers-dalers principe in de BENE-League competitie | mei-juli | mei-juli | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Nationale competities aanpassen aan autonome BENE-League (zie OD 1) | mei-juli | maart | / | / | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | EHF contacteren om de mogelijkheden te bekijken van deze autonome competitie België-Nederland in het kader van Europese ticketverdeling | mei-juli | / | / | / | In uitvoering | Kan niet volgens geldende EHF regeling, gesprekken blijven gaande
| OD03 |  | Handbal Vlaanderen (KBHB) wil extra investeren in trainersopleidingen en trainersbijscholingen om de spelers van jongs af op de best mogelijke manier handbal aan te bieden
|  | A01 | Samenwerking met FFHB aanspreken voor organisatie opleidingen en bijscholingen op hoog niveau aan te bieden | jan-dec | jan-juni | jan-juni | 2020 | Is uitgevoerd | Niet uitgevoerd wegens procedure aanwerving nieuwe coach Red Wolves - in 2019 volgt nieuwe organisatie in samenwerking met FFHB
|  | A02 | Navraag doen bij clubs en trainers in welke gebieden zij bijscholingen wensen/als nuttig aanvoelen | juni | sept-dec | juni | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A03 | Clubs aanmoedigen om reeds vanaf de eerste jeugdreeksen gediplomeerde trainers aan te bieden | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD04 |  | Het verkleinen van de kloof met de tophandballanden (op fysiek gebied)
|  | A01 | Aanstellen van een (of meerdere) vaste fysiektrainers vanuit de federatie: Opstellen en opvolgen vaste kracht – en conditieschema’s voor alle selectiewerkingen Communicatie met de clubs ivm deze schema’s Separaat algemeen programma + handbalaangepast programma | jan-sep | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A02 | Samenwerkingen met universiteiten en hogescholen aangaan ivm het gebruik van hun accommodatie voor studerende spelers/speelsters: Aanbieden van extra fysieke trainingen buiten clubprogramma (via 4a) in accommodatie universiteiten Accommodatie voor de spelers gratis verkrijgen | / | jun-dec | heel het jaar | 2020 | n.v.t. | In uitvoering
|  | A03 | Optimaliseren van de trainingsmogelijkheden voor de nationale selecties gedurende kwalificatiecampagnes in de Olympiade | mei-juni | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
|  | A04 | Voorbereiding en deelname internat tornooien Be STRONGER | sep-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | Is uitgevoerd
| OD05 |  | Uitwerken van een duidelijk en opbouwend selectietraject van jeugd tot en met nationale ploeg, zowel bij mannen als vrouwen, van Vlaams niveau naar nationaal niveau
|  | A01 | Communicatie tussen spelers – clubs – federatie optimaliseren inzake selectiewerking: jaarplanningen, communicatiemomenten, overlegmomenten | mei-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | In uitvoering | In uitvoering
|  | A02 | Opstellen van een charter tussen spelers, clubs en federaties | mei-dec | sept - dec | mei-dec | 2020 | In uitvoering | In uitvoering
|  | A03 | Opmaken van een begroting en budgetverdeling per selectie over de ganse olympiade(s) | mei-dec | aug-okt | aug-okt | 2020 | In uitvoering | In uitvoering
|  | A04 | Elke selectie een duidelijk doel geven om naar te werken (kan over meerdere jaren): deelname aan een kwalificatietornooi EK/WK of een internationaal tornooi. Dit naast de persoonlijke ontwikkeling/evolutie van elke speler/speelster om door te stromen naar de senioren. | mei-dec | mei-sep | mei-sep | 2020 | In uitvoering | In uitvoering
|  | A05 | Red wolves | jan-mei-juni-okt | jan-mei-juni-okt | jan-mei-juni-okt | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A06 | Men23 | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Niet uitgevoerd | In uitvoering, wordt vervangen door Red Wolves B
|  | A07 | Men 20 | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A08 | Men 18 | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A09 | Men 17 | heel het jaar | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A10 | Dames | jan-maart en sep-dec | heel het jaar | heel het jaar | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A11 | Women 19 | heel het jaar | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
|  | A12 | Regioproject VHV | heel het jaar | heel het jaar | 2019 | 2020 | Is uitgevoerd | In uitvoering
SD16 |  |  | FO: Innovatieve sporten: G-handbal (project werd niet weerhouden) Via het innovatieve project G-handbal tracht Handbal Vlaanderen om tegen 2020 de eerste stappen te zetten in de wereld van de G-sport. Men zal de clubs die mee in het project stappen kwalitatief ondersteunen met lesmateriaal, knowhow vanuit G-sportfederaties, ondersteuning bij opstart van een G-werking en hulp bij het zoeken van financiëring in de G-sport.
DM01 |  |  | Domein personeel en bestuur
| IT01 |  | LONEN
Brutoloon vast kader
RSZ werkgever vast kader
Dienstverlening adm. Medewerkers
Belastingsvrije vergoedingen (vrijwilligers)
CLB externe preventie
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing profitsector
Kosten sociaal secretariaat
| IT02 |  | VERZEKERINGEN
Arbeidsongevallen
Groepsverzekering
BA en LO vrijwilligerswerk
Verzekering BA, sportfed, bestuurders
Bestuurdersverzekering
| IT03 |  | VERPLAATSINGEN
Woon-werk verplaatsingen
Dienstverplaatsingen
Verplaatsingen administratieve mws
Verplaatsingen sporttechn mws
Huur voertuigen
Brandstof voertuigen
Verplaatsingsn RvB
| IT04 |  | OVERIGE KOSTEN
Opleidingen
Verblijfskosten admin mws
Representatiekosten vergaderingen
DM02 |  |  | Domein Huisvesting
| IT01 |  | KANTOORRUIMTE
Huur Kantoorruimte
Brandverzekering
Gas, water en elektriciteit
Onderhoud
Huur vergader- en leslokalen
Huur sportaccommodaties
Aankoop bureelbenodigdheden
Verbruikskosten communicatie
Huur technologisch materiaal (printer)
Huur sportmateriaal
Boekhouding
Aankoop technologisch materiaal
Aankoop sportmateriaal
Aankoop didactisch materiaal
Info- en promotiemateriaal
Drukwerken
Representatiekosten
DM03 |  |  | Domein lidgelden, schenkingen en subsidies
| IT01 |  | LIDGELDEN
Ledenbijdrage sportclubs
Decretale verzekeringen leden + prom verz
Lidgeld Vlaamse sportfederatie
Andere lidgelden en bijdragen
Bijdrage nationale koepel
| IT02 |  | SUBSIDIES
Decreet Sport Vlaanderen: Algemeen
Decreet Sport Vlaanderen: JSF
Decreet Sport Vlaanderen: Sportkampen
Decreet Sport Vlaanderen: Laagdrempelige sporten: Fithandbal
Decreet Sport Vlaanderen: Laagdrempelige sporten: Streethandball
Decreet Sport Vlaanderen: Innovatieve sporten: G-handbal
Decreet Sport Vlaanderen: Topsportevenementen
Decreet Sport Vlaanderen: Topsport talentontwikkeling
Decreet Sport Vlaanderen : Voorbereiding en deelname internat tornooien
Subsidie BOIC
Vormingsbudget VIVO
Lotto Jeugdhandbal
| IT03 |  | SPONSORING
Sponsoring voor VHV
| IT04 |  | ANDERE
Kwaliteitsbevordering
Tussenkomsten kosten clubs
DM04 |  |  | Vaste kosten
| IT01 |  | AFSCHRIJVINGEN
Opblaasstructuren
Immaterïele vaste activa
Technologisch materiaal
Meubilair
| IT02 |  | OVERIGE KOSTEN/OPBRENGSTEN
Bankkosten
Public staatsblad
VIA-middelen
Leveringsplicht
Inschrijvingsgelden teams
Ledenbijdragen
Andere clubbijdragen en boetes
Belastingen
Bedrijfsopbrengsten
Provisie vakantiegeld CLB
Onvoorziene kosten/opbrengsten

## Blad2
61139300 ba lo vrijw | #REF! | 2399.14
61151000 aankoop sportmat |  | 214.86
61152000 aankoop did mat |  | 48
61201000 verpl adm mws |  | 1760.5
61211000 verpl spt mws |  | 985.35
61310000 info en prom mat |  | 1206.54
61601000 verlbijfk adm |  | 1195.5
63010000 afschrijv IVA |  | 5985.69
64800000 tussenkomst kosten clubs |  | 4960
67030000 rpb |  | 72.81
67100000 successierechten |  | 498.19