## Beleidsplan
Vlaamse Handbalvereniging |  |  |  | Timing |  |  |  | Begroting 2021 |  | Begroting 2022 |  | Begroting 2023 |  | Begroting 2024
SD | OD | Actie | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten
SD01 DOMEIN 1 COMPETITIE |  |  | De competitie-organisatie en competitiestructuur worden geoptimaliseerd door enerzijds in te zetten op digitalisering en anderzijds rekening te houden met ecologische, promotionele en sporttechnische overwegingen |  |  |  |  | 248040 | 440700 | 259750 | 447700 | 260550 | 454740 | 265700 | 461800
| OD01 |  | Tegen 2023 verloopt de administratie door de clubs rond competitie volledig via het platform en niet meer door mailing tussen betrokkenen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Inschrijven van ploegen verloopt volledig digitaal, via platform. | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Logboek van wedstrijdwijzigingen wordt digitaal bijgehouden, via platform | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Wedstrijdwijziging komt tot stand in platform na goedkeuring competitieleider en na overeenkomst door clubs. Uiteindelijk willen we komen tot een systeem waarbij de aanvraag en goedkeuring volledig digitaal gebeurt, via platform. | / | 8 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Tegen 2024 gebeurt de controle van het wedstrijdblad automatisch |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
|  | A01 | Uitwerken van de exacte nood | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Overleg en akkoord VHV-KBHB-LFH voor het project | 6 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Keuze IT partner | 8 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Ontwikkeling door de IT-partner en testen van de nieuwe functionaliteit door VHV | / | 1,2,3,4,5,6,7 | / | / | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
|  | A05 | Opnemen in de productie release | / | 8 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Opleiding en begeleiding naast het veld | / | 8,9,10,11,12 | 1,2,3,4,5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A07 | Digitaal wedstrijdblad in werking | / | / | 9 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | In 2021 worden de jeugdcompetities geëvalueerd en worden, indien dit nodig geacht wordt, aanpassingen doorgevoerd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Evaluatie van de competitiestructuur en speelwijze binnen de jongenscompetitie samen met de betrokken partijen | 3.4 | 3.4 | / | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Evaluatie van de recente hervorming van competitiestructuur en speelwijze bij de meisjes | 3.4 | 3.4 | / | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Opstellen van een voorstel tot competitiehervorming indien dit nodig geacht wordt | 4.5 | 4.5 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Na beslissing van de bevoegde instanties, worden de eventuele wijzigingen geïmplementeerd in de reglementen | 6.7 | 6.7 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | aanpassen van de leeftijdscategorieën bij de meisjes vanaf seizoen 2023-2024 na overleg met de clubs | / | / | 6.7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | In 2023 worden de pas hervormde seniorencompetities geëvalueerd en worden, indien dit nodig geacht wordt, aanpassingen doorgevoerd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Hervorming van de ligareeksen bij de heren | / | 9 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Evaluatie van de seniorencompetities | / | / | 10.11 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Opstellen van een voorstel tot competitiehervorming indien dit nodig geacht wordt | / | / | / | 1,2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Na beslissing van de bevoegde instanties, worden de eventuele wijzigingen geïmplementeerd in de reglementen | / | / | / | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | De competities verlopen elk seizoen zoals de vooropgestelde reglementen aangeven |  |  |  |  | 0 | 187500 | 0 | 189500 | 0 | 191540 | 0 | 193600
|  | A01 | Het huidige competitieseizoen verloopt volgens de opgestelde reglementen en rekening houdende met coronamaatregelen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 187500 | 0 | 189500 | 0 | 191540 | 0 | 193600
| OD06 |  | Het aantal scheidsrechters en waarnemers verhoogt met 10% tegen eind 2024, waarbij ook het aantal vrouwelijke scheidrechters met 10% verhoogt, zodat de competitie van voldoende beschikbare scheidsrechters kan voorzien worden |  |  |  |  | 248040 | 253200 | 254750 | 258200 | 258050 | 263200 | 263200 | 268200
|  | A01 | Scheidsrechters worden ingezet om de competitie-wedstrijden te leiden waarbij clubs gestimuleerd worden om scheidsrechters te leveren | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 246840 | 252000 | 251800 | 257000 | 256850 | 262000 | 262000 | 267000
|  | A02 | Inzetten op de opleiding van jeugdscheidsrechters: minstens 2 cursussen jeugdscheidsrechter per jaar per regio. Bij overbezetting, organisatie van extra cursus | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
|  | A03 | Begeleiders van jeugdscheidsrechters ondersteunen (cfr JSF) | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Begeleiding van jongere scheidsrechters op de lagere niveaus voorzien door andere inzet waarnemers | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Inzetten op stimuleren van de clubs/kandidaat-scheidsrech-ters naar doorstroming vanuit jeugdscheidsrechter via JSF | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Deelname aan de week van de official | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A07 | Campagne opzetten i.k.v. verhogen van het aantal scheidsrechters met aandacht voor vrouwelijke scheidsrechters | / | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A08 | Ontwerpen van een digitale tool om informatie van en voor clubs en geïnteresseerde potentiële officials te bundelen | / | 4 | 4 | / | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD02 DOMEIN 2 EN 3 LAAGDREMPELIG HANDBAL EN DIVERSITEIT |  |  | De VHV streeft samen met de clubs naar een maximum behoud van de huidige leden en instroom van nieuwe leden door een actief laagdrempelig beleid op vlak van recreatief handbal, promotie, diversiteit en communicatie te voeren. |  |  |  |  | 2500 | 1200 | 2500 | 850 | 2500 | 850 | 2500 | 850
| OD01 |  | De VHV streeft ernaar het aantal clubs dat fithandbal aanbiedt minstens te behouden |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  | A01 | Ondersteunen circuits fithandbal | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Organisatie van min. 1 grote fithandbaldag en fithandbalbeachtornooi | 8.11 | 6.11 | 6.11 | ? | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  | A03 | Begeleiden van startende fithandbalclubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Promotie van fithandbal | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Organisatie van een specifieke fithandbaldag dames | / | / | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | De VHV promoot handbal door jaarlijks in te zetten op de organisatie van/participatie aan min. 10 evenementen |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0
|  | A01 | Organisatie van eigen evenementen : kidsday, G-handbal, fithandbaldag… | 6,8,11 | ? | ? | ? | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  | A02 | Participatie aan evenementen ism externe organisatoren (Sport Vlaanderen, Moeve…) | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| OD03 |  | Tijdens de beleidsperiode zijn er 5 satellietclubs actief. |  |  |  |  | 1000 | 950 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600
|  | A01 | Zoeken naar opportuniteiten om nieuwe jeugdkernen te starten | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Opstarten van initiatiereeks voor kinderen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 1000 | 950 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600
|  | A03 | Recreatiesportcoördinator begeleidt de jeugdkernen/satellietclubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Clubbezoek ifv opstartende satellietclubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De VHV drijft tegen eind 2024 het gebruik van traditionele en sociale media in het kader van promotie met 20% op en verhoogt zo het handbalgemeenschapsgevoel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Actief artikels plaatsen op de diverse sociale media | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Clubs sensibiliseren om actief artikels in te sturen naar traditionele media en VHV-media (via bv. infomoment...) | 6 | / | / | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Integratie van speelhandbal.be in huidige website | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Persoverzicht maandelijks ter beschikking stellen aan de clubs die dit geïndividualiseerd kunnen hanteren in hun eigen persmap | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | De VHV werkt tegen eind 2022 een G-handbalbeleid uit waarbij G-handbalwedstrijdvormen, vorming van begeleiders en inclusie van G-sporters basiscomponenten zijn |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | A01 | Promotie van G-handbal naar buitenwereld | 6 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Reglementering inclusie van G-handballers in reguliere competitie | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Registratie G-handballeden in platform | / | 2 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Aanbieden van vorming voor trainers en begeleiders | 5, 10 | ? | ? | ? | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | A05 | Organisatie G-handbaltornooi gekoppeld aan ander evenement | / | 11 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD06 |  | De VHV voert een sensibiliseringsactie om de communicatie van de clubs rond kansengroepen te verbeteren |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Actie ondernemen om clubs aan te zetten te communiceren rond hun activiteiten en tegemoetkomingen naar kansengroepen | 6 | / | 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Het JSF ondersteunt projecten van clubs rond kansengroepen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Clubs aanzetten contact op te nemen met de gemeentelijke diensten mbt lidgelden kansarmen | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Good practices uitwisselen via promotieworkshop en/of ronde tafelsessies | 6 | / | 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD07 |  | 75% van de jeugdclubs organiseert/neemt deel jaarlijks aan minstens 1 jeugdtornooi voor meisjes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Overlegvergaderingen clubs ivm meisjeshandbal | 3.4 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | VHV promotietornooien voor meisjes blijven organiseren | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Miniladiestornooitjes opwaarderen waarbij de samenwerking tussen clubs bevorderd wordt via het tornooireglement | 9 | 10 | 10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Het JSF blijft incentives geven voor meisjesploegen via het JSF-reglement | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD03 DOMEIN 4 BEGELEIDING CLUBS |  |  | De VHV streeft ernaar om de prioritaire knelpunten die de clubs ervaren in hun groeipotentieel aan te pakken en de clubs te ondersteunen in hun ontwikkeling |  |  |  |  | 200 | 0 | 450 | 250 | 450 | 250 | 450 | 250
| OD01 |  | De VHV kan in 2021 de knelpunten die clubs ervaren in hun ontwikkeling en groei benoemen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Onderzoek naar de knelpunten die clubs ervaren | 5,6,7 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De VHV organiseert een workshop waarbij we clubs de kans geven hun eigen werking te evalueren | 6 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Document met bijhorende actiepunten opstellen | 9,10,11 | 11 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | 75% van de clubs heeft de werking en missie zichtbaar op de website eind 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Clubs helpen een beeld te vormen van een open, gezonde, transparante en goed gestructureerde werking | / | 1,2,3 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De VHV stelt functiebeschrijvingen ter beschikking | / | 1,2,3 | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Kennisuitwisseling bewerkstelligen tussen de clubs en de federatie | / | 3.4 | 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Het JSF stimuleert open, transparante communicatie rond de clubwerking | / | / | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Clubs helpen te communiceren over hun werking | / | 11.12 | / | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | De clubbezoeken opwaarderen en individualiseren op basis van de noden van de club waarbij 80% van de clubs min. 1 keer bezocht wordt tijdens de beleidsperiode |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De externe en interne communicatie rond de clubbezoeken duidelijker en aantrekkelijker maken | Ꚙ | 10 | / | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De template voor clubbezoeken verder uitbreiden met bijkomende thema’s (financiële begeleiding, digitalisering, communicatie…) | 2,3,4 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Op basis van deze template vooraf samen met de clubs de thema’s van het nakende clubbezoek bepalen zodat het clubbezoek gerichter, individueler en efficiënter kan verlopen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Jaarlijks minimaal 10 clubs bereiken met een clubbezoek (ev. digitaal) | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De VHV verhoogt de kennisuitwisseling tussen de clubs onderling en de federatie door minimaal 2 themagebonden “ronde tafels” te houden per jaar |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
|  | A01 | Min. 2 keer per jaar een (digitale) ronde tafel houden met good practices en brainstorm waarbij gefocust wordt op thema’s zoals promotiebeleid, ethisch beleid, vrijwilligers, sporttechnisch beleid, goed bestuur… | 3.12 | 3.11 | 3.11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Jaarlijkse promotieworkshop behouden (juni) | 6 | 6 | 6 | 6 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
| OD05 |  | Tijdens de beleidsperiode ondersteunt de VHV de clubs in werving en drempelverlagende methodes voor vorming en opvolging van nieuwe trainers en vrijwilligers |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Project vorming nieuwe clubtrainers stimuleren en ondersteunen via het JSF | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ouderbetrokkenheid binnen de club stimuleren via het JSF | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Onderzoeken hoe het vrijwilligersbeleid van de clubs best ondersteund kan worden | / | 1,2,3,4 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligerscoördinatoren door kennisuitwisseling en extra tools | / | 6 | 6 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD06 |  | De VHV ontwikkelingslijn wordt geüpdatet naar nieuwe recente inzichten en de KBHB selectielijn en via bijscholing en minimaal 2 digitale communicatietools naar de trainers gebracht. |  |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | A01 | Update van de VHV ontwikkelingslijn | 7,9,10,11 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Bijscholing organiseren voor trainers en sporttechnische coördinatoren | / | 2,3,4 | / | / | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | A03 | Ontwikkeling van 2 digitale communicatietools | / | / | 12 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD04 DOMEIN 5 KADEROPLEIDING |  |  | De formules van kaderopleiding worden herbekeken en gemoderniseerd om ze laagdrempeliger te maken |  |  |  |  | 5000 | 4200 | 6000 | 5000 | 49250 | 47750 | 45515 | 44365
| OD01 |  | Tegen 2024 is de huidige trainerscursusorganisatievorm geanalyseerd en geëvalueerd en worden op basis van deze evaluatie min. 3 nieuwe organisatievormen geïntroduceerd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Analyse van de huidige organisatievormen van de trainerscursussen | 10,11,12 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Visietekst verkorte traject specifieke gedeeltes (ex-)topsporters wordt uitgeschreven | 6 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Organisatie van een verkort traject specifiek gedeelte (ex)-topsporters | / | ? | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Cursusinhoud en organisatie Trainer A wordt uitgewerkt en gefinaliseerd op basis van de visietekst en met aandacht voor digitalisering | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Samenwerking met LFH, FFHB en EHF in het vastleggen van docenten voor de Trainer A en eventuele andere cursussen | 3,4,5,6,7,8 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Digitalisering van een deel van de cursus (organisatie en inhoud) Instructeur B op basis van de analyse | 1,2,3,4,5,6 | / | 1 (inhoud) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A07 | Introductie van de pedagogisch-didactische module (Initiator) van VTS in het aanbod naast de aspirant-initiator | / | 1 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A08 | Digitalisering van een deel van de Initiatorcursus (organisatie en inhoud) op basis van de analyse | / | ? | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A09 | Digitalisering van een deel van de Trainer B cursus (organisatie en inhoud ) op basis van de analyse | / | / | / | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A10 | Ontwerpen van een digitale tool via de website om informatie van en voor clubs, geïnteresseerde trainers en docenten te bundelen (analoog aan SR's) | / | 4 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A11 | Uittesten en organisatie van cursus aspirant-initiator en eventueel van een deel van de Initiator in kampvorm | / | ? | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A12 | Coachesplatform ontwikkelen | / | / | / | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Het schema waarop de cursussen worden gegeven, wordt gedurende de beleidsperiode gevolgd |  |  |  |  | 1400 | 1200 | 2400 | 2000 | 2400 | 2000 | 1400 | 1200
|  | A01 | Aspirant-initiator: minimum 1/regio/jaar = 3/jaar | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | A02 | Initiator: 2/jaar | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Instructeur B: 1/2jaar | 3,4,5,6,9,10,11,12 | / | ? | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Trainer B: 1/3 jaar | 1,2,3,4 | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Trainer A: 1/5 jaar | 12 | Ꚙ | 1,2,3,4,5,6 | / | 0 | 0 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 0 | 0
|  | A06 | De DSKO's bepalen en voeren het sportkaderopleidingsbeleid uit ism VTS en de Denkcel | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200
| OD03 |  | Gedurende de beleidsperiode wordt er een bijscholingsplanning gevolgd, waarbij jaarlijks aanbod is voor elk trainersniveau, voor bestuurders en medewerkers, leerkrachten en studenten LO en met integratie van de nieuwe (digitale) media |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | A01 | Jaarlijks worden minimum 25 bijscholingen initiator-niveau (inclusief interne clubbijscholingen) georganiseerd | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | A02 | Jaarlijks worden minimum 2 bijscholingen instructeur/trainer B niveau georganiseerd | 3.1 | 6.12 | 3.11 | ? | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | A03 | Jaarlijks worden minimum 1 bijscholing trainer A niveau georganiseerd (ev. i.s.m. KBHB) | 1.12 | 3 | 6 | ? | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | A04 | Jaarlijks worden minimum 2 administratieve bijscholingen georganiseerd voor bestuurders en medewerkers | 2.6 | 6 | 6 | ? | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | A05 | Min. 2 keer per jaar een (digitale) ronde tafel houden met good practices en brainstorm (idem SD030D4) | 1,3,12 | 3.11 | 3.11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Jaarlijks wordt er een opleiding voor nieuwe club-API's (m.i.v. open bijscholing vlaggensysteem voor iedereen) en een vervolgopleiding voor bestaande club-API's georganiseerd (idem SD05OD06) | 2,4,10 | 5 | 5 | ? | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | A07 | Jaarlijks een bijscholing rond letselpreventie (Get Fit 2 Sport), gezond-sportenbeleid op clubniveau, … organiseren (Idem SD05OD02) | 11 | 11 | 11 | ? | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | A08 | Jaarlijks wordt een opleiding verzorgd voor leerkrachten en studenten LO | 6.9 | 6.9 | ? | ? | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | A09 | Cursusinhoud van het dynamo-project wordt verspreid via communicatiekanalen van Handbal Vlaanderen | 1 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De scheidsrechteropleiding wordt tegen eind 2021 inhoudelijk en organisatorisch geëvalueerd en aangepast om de kwaliteit en de laagdrempeligheid ervan te verhogen |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
|  | A01 | Evaluatie van de SR-opleiding op alle niveaus | 12 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Opleiding en bijscholing van de SR’s onderbrengen binnen de kaderopleiding van de federatie | 12 | / | / | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Inhoud van de opleiding en bijscholing van de SR’s wordt aangepast | / | 9 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Organisatie van de scheidsrechtercursussen/bijscholingen | 1,6,9 | 1,6,9 | 1,6,9 | 1,6,9 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
|  | A05 | Fysieke begeleiding en testing van de SR's | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Talentdetectie en -ontwikkeling van jonge scheidsrechters voorzien | / | 9 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | De opleiding tafelofficial wordt inhoudelijk en organisatorisch geëvalueerd en aangepast om de kwaliteit en de laagdrempeligheid ervan te verhogen |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
|  | A01 | Evaluatie van de tafelofficialopleiding | 4.5 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Hervorming van de tafelofficialopleiding | / | 7.9 | 9 | ? | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
| OD06 |  | De VHV ontwikkelt tegen eind 2024 op elk opleidingsniveau minimum 4 digitale leerpaden die deel zijn van een of meerdere vakken op dat niveau |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35650 | 0 | 36965 | 0
|  | A01 | Na analyse beslissen voor welke vakken een digitaal leerpad zal uitgewerkt worden en timing opstellen | / | / | 1.2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ontwikkeling van de leerpaden | / | / | 3-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35250 | 0 | 36465 | 0
|  | A03 | Klankbordgroep evalueert en geeft advies | / | / | 4-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0
|  | A04 | Integratie in VTS Connect | / | / | 6-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Aanpassing van de opleidingsstramienen indien nodig | / | / | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD07 |  | De VHV richt in 2023 en 2024 een expertengroep op die de kwaliteit van de Trainer B en Trainer A cursus evalueert en deze verhoogt door adviezen te geven m.b.t. de inhoud en door bijscholing van het docenten- en trainerscorps |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 3550 | 0
|  | A01 | Oprichting expertengroep en agenda | / | / | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Evaluatie Trainer B en A cursus en inhoudelijke adviezen door expertengroep | / | / | 4-6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Organisatie docentenbijscholingen | / | / | 6,11 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 3550 | 0
| OD08 |  | De VHV zoekt en krijgt (financiële) ondersteuning van Sport Vlaanderen en/of andere partners voor de duur van het project |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42750 | 0 | 40165
|  | A01 | Ondersteuning Sport Vlaanderen Deelproject 1 (OD06) | / | / | Ꚙ | Ꚙ |  |  | 0 | 0 | 0 | 35650 | 0 | 36965
|  | A02 | Ondersteuning Sport Vlaanderen Deelproject 2 (OD07) | / | / | Ꚙ | Ꚙ |  |  | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 3200
SD05 DOMEIN 6 GEZOND EN ETHISCH SPORTEN |  |  | De VHV wil een gezonde, veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving creëren voor al onze doelgroepen |  |  |  |  | 125 | 0 | 1000 | 250 | 1500 | 0 | 500 | 0
| OD01 |  | De GES-cel houdt de betrokkenheid hoog met de leden van de VHV |  |  |  |  | 125 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
|  | A01 | De GES-cel vergadert minimaal 3 keer per jaar | 2,5,10 | 2,5,10 | 2,5,10 | 2,5,10 | 125 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
|  | A02 | Definiëring van de doelgroepen voor enerzijds het ethische beleid en anderzijds het gezond sporten beleid | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Aparte pagina op de website rond gezond en ethisch sporten zodat de info sneller te vinden en meer gebundeld is | / | 1.3 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met focus op gender. | / | / | 10 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | De VHV biedt tegen eind 2023 expliciete letselpreventieprogramma’s aan en controleert en past indien nodig de VHV-ontwikkelingslijn aan |  |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Trainers informeren over het bestaan van de GSV tool rond belastbaarheid jongeren (lancering voorzien in het najaar van 2020) | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De VHV ontwikkelingslijn controleren a.h.v. de GSV tool en indien nodig aanpassen | 7,9,10,11 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Leden informeren over primaire letselpreventieve programma’s en campagnes lanceren | / | 11 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Bijscholing rond letselpreventie (Get Fit 2 Sport), gezond-sportenbeleid op clubniveau, … organiseren (idem SD04OD03) | 11 | 6 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Bijscholing podologie | / | 11 | / | / | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Letselpreventieprogramma’s integreren in selectiewerking | 1,2,3,4,5,6 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A07 | Letselpreventieprogramma’s integreren in scheidsrechteropleiding | / | 9 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | De VHV voert tegen eind 2024 een nieuw beleid rond sportmedische keuring toegespitst op de diverse doelgroepen |  |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
|  | A01 | Leden informeren van bestaan van de vragenlijst op www.sportkeuring.be | 9 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | In onderling overleg met SKA de vragenlijst en het onderzoeksprotocol handbalspecifiek maken | 3.9 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | VASO-platform integreren | / | / | 6 | / | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
|  | A04 | Invoeren van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor alle of een deel van de leden (diverse doelgroepen, competitieve leden, vanaf bepaalde leeftijd,selectie ...). | / | / | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Reglementering VHV aanpassen | / | 7 | 9 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De VHV voorziet tegen eind 2022 basisinfo m.b.t. het antidopingbeleid die gedeeld kan worden door trainers en clubs. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Antidopingbeleid integreren in de VTS cursusstructuur | / | 6.7 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Basistekst en/of PPT voorzien die clubs kunnen gebruiken bij bv. meeting begin seizoen | / | 1 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Up to date houden van de webpagina | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Herhalen en update antidopingbeleid in bijscholingen bv promotieworkshop, voor SAV… | 6 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | De VHV werkt in 2021 een beleidsmatig protocol uit voor een nieuwe golf van Covid 19 of nieuwe pandemie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Protocol uitwerken tijdens (updating) of direct na COVID19 ter voorkoming van een nieuwe golf | Ꚙ | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Protocol bijsturen op lange termijn ter preventie van andere pathogenen of virussen. | / | ? | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD06 |  | Tijdens de beleidsperiode wordt de rol van de API structureel geïntegreerd in de organisatie en wordt deze rol constant onder de aandacht gehouden |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De RvB legt het profiel en de bevoegdheden van de federatie-API vast in de reglementering | 7 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Het kunnen melden van grensoverschrijdend gedrag wordt blijvend onder de aandacht gehouden, gebruik makend van diverse kanalen, zoals sociale media, website, VASO 2.0 platform, clubs…. | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Bestaande gedragscodes evalueren en sjablonen uitbreiden voor alle doelgroepen en clubs. Bij aanvang van elk seizoen worden zij onder de aandacht gebracht. | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Organisatie van club-API (vervolg)opleidingen (idem SD04OD03) m.i.v. bijscholing voor iedereen 'vlaggensysteem' | 2,4,10 | 3 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Ethisch gedrag van trainers wordt geïntegreerd in elke VTS cursus (a.h.v. gedragscode…) | 9 | Ꚙ | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Workshop good practices m.b.t. clubbeleid rond grensoverschrijdend gedrag en de werking van club-API’s. | 3 | 3 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A07 | Tijdens de promotieworkshop wordt voor de aanwezige clubbestuurders en clubmedewerkers een update gegeven over het API-beleid en/of het federatiebeleid rond gezond en ethisch sporten. | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A08 | Website up to date houden met artikels en tools rond het ethisch beleid | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD07 |  | Tegen eind 2024 maakt de VHV op basis van het aantal API-cases een risico-analyse en voert op basis hiervan een gerichte ethische campagne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De federatie-API maakt een totaalanalyse van de cases (per thema) | / | 8 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De Fairplaycampagne wordt digitaal opnieuw onder de aandacht gebracht | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Een nieuwe ethische campagne wordt uitgewerkt op basis van de totaalanalyse | / | / | 11 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
SD06 DOMEIN 7 COMMUNICATIE EN MARKETING |  |  | De VHV streeft naar een transparant beleid rond communicatie en marketing om de groei te ondersteunen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD01 |  | De VHV herwerkt tegen eind 2024 de structuur van de website zodat de website meer toegankelijk is voor de leden |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Structuur van de website verbeteren | / | / | 10 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Uniformiteit in layout op de website verbeteren | / | / | 10 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Nieuwe enquete ivm communicatie | / | / | / | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Tegen eind 2021 zijn min. 2 artikels van elke HBXtra gericht op jongeren zodat zij meer voeling krijgen met de federatie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Inhoud van HBXtra analyseren en voorstel doen ter aanpassing | 1,2,3,4 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Bij iedere uitgave zijn er min. 2 artikels gericht op jongeren | 9.12 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | De werking van marketing en communicatie wordt in een draaiboek uitgeschreven in 2021 voor een duidelijke, transparante en performante organisatie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Opmaak draaiboek | 1,2,3 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De werking van marketing en communicatie wordt maandelijks opgevolgd op basis van transparante rapportering |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Maandelijkse rapportering | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD07 DOMEIN 8 GOED BESTUUR |  |  | De VHV gaat voor een gezond, transparant en democratisch (financieel) beleid |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD01 |  | De VHV heeft tegen 2024 een gedifferentieerde, evenwichtige en competente Raad van Bestuur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De RvB stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van de RvB op, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene vergadering. | / | 5 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de RvB zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving. | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | De interne communicatie naar de clubs rond beleidsbeslissingen wordt transparant gevoerd | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | De VHV richt een benoemingscomité op | / | 3 | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | De VHV volgt het project 'Vrouwen aan het sportstuur' en voert het stappenplan dat daar is opgesteld uit | / | 2-12 | 1-5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | De VHV richt een Cel Dames op |  |  | 2 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | De RvB legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Vergaderschema wordt online gepubliceerd | 1.9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Werkplan opstellen met vaste thema’s in schema waarbij rekening gehouden wordt met de beoogde items i.k.v. goed bestuur | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | De RvB legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van de RvB ziet toe op de correcte navolging van deze procedures. | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | Binnen het financieel beleid wordt vanaf 2021 de opvolging van de boekhouding, begroting en stand van zaken geprofessionaliseerd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Nieuw boekhoudprogramma | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De financiële situatie wordt maandelijks op een eenvoudigere en duidelijkere manier opgevolgd op de RvB | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De VHV evalueert de impact van corona op het beleid |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Evaluatie wordt opgemaakt mbt impact op competitie, leden en clubniveau | 11 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD08 DOMEIN 9 JEUGDSPORT |  |  | BF Jeugdsport: De VHV wil via het JeugdSportFonds een verbetering van het trainings - en begeleidingsniveau binnen de jeugdwerking, een verbetering van de structuur, de organisatie en beleving binnen de jeugdwerking en een verhoging van het aantal jeugdspelers en spelgelegenheid voor iedereen bekomen. |  |  |  |  | 210315 | 140000 | 204300 | 140000 | 204300 | 140000 | 146492.93 | 82492.93
| OD01 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft 60% van alle jeugdploegen een gekwalificeerde trainer en 75% van de jeugdploegen minimaal een trainer met diploma aspirant-initiator |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 1 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Promoten en organiseren van VTS-cursussen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Op het einde van de beleidsperiode zijn er minstens 50% clubs met volledige doorstroming binnen de jeugdcategorieën |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 2 en 3 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Vroeg opsplitsen in aparte jongens en meisjesploegen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Promotietornooien en miniladiestornooitjes organiseren | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Reglement JSF wordt herschreven met extra incentives en verhoging coëfficiënten om meisjeshandbal te promoten. | / | / | 6 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 85% van de clubs met een voldoende grote jeugdwerking een sporttechnische jeugdcoördinator én een administratieve jeugdcoördinator. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 4 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Organisatie van regelmatige clubbezoeken | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Organiseren en promoten van bijscholingen van/voor sporttechnische en administratieve coördinatoren | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Ondersteunende tools aanbieden ter begeleiding | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | VHV-ontwikkelingslijn updaten en promoten bij hen | 6,7,11 | 6 | 6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 66% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een begeleider voor hun jeugdscheidsrechters. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 5 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Organiseren van jeugscheidsrechterscursussen | 9,10,11 | 1,2,9,10,11 | 1,2,9,10,11 | 1,2,9,10,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Bijscholing en coaching van de begeleiders van jeugdscheidsrechters | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | Op het einde van de beleidsperiode is er binnen 60% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een project rond gezond en ethisch sporten. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 6 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Aanbieden van sportletselpreventieprogramma's, antidoping PPT's... i.s.m. van GES-cel | / | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Ideëen helpen ontwikkelen en mee zoeken van docenten voor bijscholingen van de clubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Promotiemateriaal ter beschikking stellen van de clubs voor fairplay-actie | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD06 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 66% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een club-API. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 7 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Aanbieden van opleiding nieuwe club-API's | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Aanbieden van vervolgopleiding | 4,10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Aanbieden van tools ter ondersteuning van ontwikkeling clubbeleid (S)GG | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD07 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft 45% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een specifieke projectwerking ter verhoging van de sporttechnische kwaliteit, al dan niet via bovenlokale samenwerking |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 8 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ondersteuning clubs bij bovenlokale samenwerkingen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD08 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 25% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een project dat de vorming van eigen jeugdtrainers stimuleert |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 9 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Uitwisseling van good practices door JSF-coördinator en club | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD09 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 66% van de clubs met voldoende grote jeugdwerking een vrijwilligerscoördinator |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 10 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Uitwerken van een eigen vrijwilligersbeleid | / | / | 10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Aanbieden van tools ter ondersteuning van de clubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Organiseren van workshops betreffende vrijwilligersbeleid + promoten van het vrijwilligerstraject van Dynamo | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD10 |  | Op het einde van de beleidsperiode organiseert 90% van de clubs met jeugdwerking jaarlijks minimaal drie kwaliteitsvolle promotie-activiteiten ten einde de sportparticipatie van de jeugd binnen de club te verhogen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 11 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ter beschikking stellen van tools voor de clubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Ter beschikking stellen van materiaal voor de organisatie van promotieactiviteiten | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Samenwerking met Moev optimaliseren | 9 | 9 | 9 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD11 |  | Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 66% van de clubs met jeugdwerking een promotieverantwoordelijke. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 11 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ter beschikking stellen van tools voor de clubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Ter beschikking stellen van materiaal voor de organisatie van promotieactiviteiten | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Samenwerking met Moev optimaliseren | 9,10,11, 12 | 9,10,11, 12 | 9,10,11, 12 | 9,10,11, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Organiseren van de jaarlijkse promotiebijscholing voor promotiecoördinatoren en uitwisseling good practices | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD12 |  | Tijdens de beleidsperiode zijn er 5 satellietclubs actief |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 12 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ondersteuning via handleiding oprichting satellietclubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Recreatiesportcoördinator begeleidt de satellietclubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Clubbezoeken ifv opstartende satellietclubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD13 |  | Op het einde van de beleidsperiode onderneemt minstens 35% van de clubs met jeugdwerking een actie naar een kansengroep, waarbij er een gestructureerde samenwerking met een specifieke instantie is. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Zie punt 13 van het 13-puntenprogramma | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Promotie van de open sportclub (Dynamoproject) | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Uitwisseling van kennis betreffende acties rond kansengroepen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Sensibiliseringsactie om communicatie van de clubs rond kansengroepen te verbeteren | 2.3 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Clubs aanzetten contact op te nemen met de gemeentelijke diensten mbt lidgelden kansarmen | 2.3 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Uitwerken van een G-handbal beleid | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD14 |  | Verdelen van de middelen van het JeugdSportFonds aan de deelnemende clubs volgens het reglement van het JSF |  |  |  |  | 210315 | 140000 | 204300 | 140000 | 204300 | 140000 | 146492.93 | 82492.93
|  | A01 | Uitkeren van de JSF-middelen aan de deelnemende clubs | 1 | 1 | 1 | 1 | 179000 | 0 | 169000 | 0 | 170000 | 0 | 112492.93 | 0
|  | A02 | Ondersteuning Sport Vlaanderen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 82492.93
|  | A03 | Concept, opvolging, controle, clubbegeleiding en ondersteuning door personeel VHV | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 26435 | 0 | 30850 | 0 | 30850 | 0 | 32000 | 0
|  | A04 | Controle en ondersteuning door JSF-controleurs en coördinatoren, beheerscomité JSF | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 2821 | 0 | 2670 | 0 | 1670 | 0 | 1650 | 0
|  | A05 | Sterrenlabels worden uitgereikt als bijkomende externe erkenning voor de clubs | 11 | 11 | 11 | 11 | 300 | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 350 | 0
|  | A06 | IT en platform zorgen voor administratieve vereenvoudiging voor zowel de clubs als de federatie | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 1759 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 0
SD09 DOMEIN 2 LAAGDREMPELIG HANDBAL |  |  | BF Sportkampen: Via het aanbod van sportkampen zal de Vlaamse Handbalvereniging de toegankelijkheid naar handbal verhogen, werken aan een positieve uitstraling en het contact met haar leden verhogen. Dit aangezien externe actoren niet veel aanbod hebben van handbal binnen reeds georganiseerde kampen. |  |  |  |  | 66000 | 71000 | 67320 | 72420 | 109600 | 111600 | 70000 | 75350
| OD01 |  | De Vlaamse Handbalvereniging organiseert gedurende de beleidsperiode jaarlijks sportkampen handbal, gericht op de initiatie van niet-clubspelers en vervolmaking van clubspelers van de Vlaamse clubs |  |  |  |  | 66000 | 71000 | 67320 | 72420 | 109600 | 111600 | 70000 | 75350
|  | A01 | Promotie van de handbalkampen naar leden en niet-leden (niet-leden via promotie via sportdiensten, flyering (sportkampen worden ook toegevoegd op de flyers van speelhandbal.be)) | 1,2,3,4,5,11,12 | 1,2,3,4,5,11,12 | 1,2,3,4,5,11,12 | 1,2,3,4,5,11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Organisatie van min. 3 handbalkampen initiatie en vervolmaking met een deelname van kinderen uit alle regio's van Vlaanderen | 7 | 7 | 7 | 7 | 66000 | 55000 | 67320 | 56100 | 109600 | 91000 | 70000 | 58350
|  | A03 | Ondersteuning Sport Vlaanderen ter organisatie van kwalitatieve sportkampen (trainers min. Initiator), om zo de binding met de federatie te versterken in het kader van de afname van de drop-out | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 16000 | 0 | 16320 | 0 | 19600 | 0 | 17000
|  | A04 | Doorstroming van niet-leden naar de clubs: 3 gratis proeflessen na afloop sportkamp, deelnemers krijgen ook promotie-T-shirt + link naar speelhandbal.be leggen | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Kansengroepen actief aanspreken via contacten met sportdiensten, ondersteunende/subsidiërende organisaties: We gaan samenwerken mer de organisaite: Iedereen verdient vakantie | 11,12,1,2,3,4 | 11,12,1,2,3,4 | 11,12,1,2,3,4 | 11,12,1,2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
SD10 DOMEIN 2 LAAGDREMPELIG HANDBAL |  |  | BF Laagdrempelig sporten: Via het Beachhandbal wil de VHV samen met de clubs handbal op een recreatieve, laagdrempelige en attractieve manier aanbieden om diverse (nieuwe) doelgroepen aan te spreken |  |  |  |  | 0 | 0 | 29253 | 29053 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD01 |  | In 2021 voert de VHV een promotie/sensibiliseringscampagne naar de clubs rond Beachhandbal | [6 empty] | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Voeren van promotiecampagne (digitaal, via ronde tafel moment, promotiemateriaal..) | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Overlegvergadering met organisatoren en clubs | 1,2,3 | 5.6 | 11,5,6 | ? |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Handbalstructuren aankopen en ter beschikking stellen van de clubs (afschrijving over 3 jaar) | 2 | / | / | / |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | (Promotie)materiaal aankopen en ter schikking stellen van de clubs | 2 | 8 | 6,7,8 | ? |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Jaarlijks wordt ingezet op het integreren van verschillende doelgroepen in het beachhandbal | [6 empty] | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Organisatie van beachhandbal voor recreatieploegen (miv beginners, g-sporters….), | 4,5,6,7,8,9 | 4,5,6,7,8,9 | 4,5,6,7,8,9 | 4,5,6,7,8,9 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Organisatie van beachhandbal voor competitieploegen (NK) + nationale finaledag | 4,5,6,7,8,9 | 4,5,6,7,8,9 | 4,5,6,7,8,9 | 4,5,6,7,8,9 |  |  | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Opleiding voor scheidsrechters, trainers en leerkrachten LO organiseren | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Investeerders zoeken om het project mee te ondersteunen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ |  |  | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | De VHV zoekt en krijgt (financiële) ondersteuning van Sport Vlaanderen en/of andere partners voor de duur van het project | [6 empty] | 11553 | 27053 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De Recreatiesportcoördinator leidt het project en werkt het uit in de praktijk | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ |  |  | 11553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ondersteuning Sport Vlaanderen en eventuele andere partners | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ |  |  | 0 | 27053 | 0 | 0 | 0 | 0
SD11 DOMEIN 2 LAAGDREMPELIG HANDBAL |  |  | BF Laagdrempelig sporten: Via het project Speelhandbal.be willen we de brug naar de clubs versterken via een directe link (webpagina en bandjessysteem). Daarnaast is het ook een tool in de uitrol van de leerlijn en talentdetectie. |  |  |  |  | 46074 | 46574 | 38006 | 38009.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD01 |  | Tegen eind 2022 wil de VHV 36.000 kinderen bereikt hebben via Speelhandbal.be |  |  |  |  | 14500 | 500 | 9200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Ter beschikking stellen van beach flags, folders, affiches, bandjes, t-shirts… | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Verder ontwikkelen en ter beschikking stellen van didactisch materiaal (lesmap en digitaal) | 2 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Facebookpagina mascotte als promotietool | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | De VHV ondersteunt + organiseert de scholen/club acties ism. de Vlaamse clubs | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 4000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | De VHV werkt clubtrajecten uit om de verschillende facetten van het project binnen de club aan bod te laten komen | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | De VHV integreert speelhandbal op de evenementen waar ze aan deelneemt (oa. Luuk's beweegdagen,…) | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 5000 | 500 | 2200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Jaarlijks ambiëren we een instroom van 1000 kinderen in de clubs, waarvan er 600 effectief aansluiten |  |  |  |  | 4600 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Update houden van de webpagina handbal.be/speelhandbal.be | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 4000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Uitwisseling van expertise rond project tijdens promotieworkshop | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | (Social) media gebruiken om project en events in de kijker te houden | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | Tegen eind 2024 hanteert 75% van de jeugdclubs de praktische tool van Speelhandbal.be om de leerlijn naar hun leden toe te kwantificeren |  |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Integratie Speelhandbal op de Kidsday | 11 | 11 | 11 | 11 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ontwikkelen van videomateriaal ter ondersteuning van het implementeren van de ontwikkelingslijn in de trainingen van de doelgroep | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Organiseren van jaarlijks een bijscholing i.k.v. implementatie leerlijn in de trainingen van de doelgroep | 10 | 6 | 6 | ? | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | (Social) media gebruiken om interactief didactisch en trainingsstof i.k.v. speelhandbal te promoten | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Dropout van spelers lagere schoolleeftijd wordt gemeten | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | VHV benut de gegevens voor talentdetectie | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | De VHV zoekt en krijgt (financiële) ondersteuning van Sport Vlaanderen en/of andere partners voor de duur van het project |  |  |  |  | 26574 | 46074 | 27106 | 37509.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De Speelhandbal.be coördinator leidt het project en werkt het uit in de praktijk | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 26574 | 0 | 27106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Ondersteuning Sport Vlaanderen en eventuele andere partners | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 46074 | 0 | 37509.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SD12 DOMEIN 10 TOPSPORT |  |  | BO: Topsport: Het opleiden van individueel sterke spelers/speelsters tot het professionele internationale niveau (Opleiding heeft prioriteit op resultaat bij jeugd) om zo een verdere uitbouw van een sportief sterke nationale seniorenselectie te bestendigen (prioriteit op seniorenniveau is prestatie).
SD13 DOMEIN 10 TOPSPORT |  |  | BO: Topsport: De creatie van de ‘topsportcirkel’ Handbal: |  |  |  |  | 81569 | 73500 | 39250 | 8250 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000
| OD01 |  | Verderzetting en uitbreiding van het individueel fysiek ontwikkelingsproject (BE STRONGER) voor geïdentificeerde talenten |  |  |  |  | 15299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Implementatie van het project in de damestak van het handbal | / | 10 | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Intensifiëring van het project voor de geïntegreerde spelers | 1 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 15299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Inzet op de ‘transitfase’ (18-23j) via verdere digitalisering van de schema’s en gebruik applicaties | / | 9 | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Vaste samenwerkingen met hogescholen/universiteiten inzake het gebruik van accommodatie voor studerende spelers/speelsters : opstart universitaire programma's | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Aanbieden van minimaal 1 bijscholingsmoment per seizoen inzake het project richting de clubs | / | 2,3,4 | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD02 |  | Een transparant en opbouwend selectietraject van jeugd tot en met senioren, zowel bij mannen als vrouwen, van Vlaams naar nationaal niveau |  |  |  |  | 46270 | 4000 | 39000 | 8000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000
|  | A01 | Alle jeugdselecties werken met de spelers-en trainerscharters | 1 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Alle jeugdselecties hebben een paramedische kit op alle activiteiten | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Alle jeugdselecties trainen en spelen met hars | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Alle jeugdselecties ondergaan een jaarlijkse sportmedische keuring | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Minimum 1 jeugdteam neemt deel aan een internationaal eindtornooi/kampioenschap | / | 7 | / | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A06 | Alle selectietrainers krijgen een cursus EHBO (wondzorg/taping) | 9 | / | 10 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A07 | Opvolging spelers via contacten en samenwerking selectietrainers-clubs | / | / | / | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A08 | Alle jeugdcompetities boven 14 jaar op Vlaams niveau spelen verplicht hun wedstrijden met hars | / | / | / | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A09 | Red wolves | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A10 | Men 21 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A11 | Men 19/20 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A12 | Men 17/18 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A13 | Men 15 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A14 | Dames | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A15 | Women 17/18 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A16 | Regioproject VHV : alle regioselecties trainen wekelijks (sep 2024) | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 22270 | 4000 | 31000 | 8000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000
| OD03 |  | Het creëren van een bredere basis voor de topsportwerking handbal: talendetectie-identificatie |  |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Uitbouw van een vast en uniform systeem van scouting en screening over de jeugdreeksen in Vlaanderen (VHV) | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Een werkgroep inzake de jeugdcompetities wordt opgestart. | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | De instroom richting de selectiewerking dient te worden verhoogd bij de basis, zijnde de regioselecties. | 9 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Binnen de regioselecties wordt er gebruik gemaakt van ‘evidence based’ wetenschap | / | 9 | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A05 | Er worden bijscholingen georganiseerd met een duidelijke focus op de leerlijn (met input van de selectietrainers richting de clubs) en de detectietesten. | / | 2,3,4 | 6 | ? | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | Uitbouw van een systeem van handbalacademies, in nauwe samenwerking met de clubs, verspreid over Vlaanderen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Het aanbieden van ondersteuning aan clubs inzake het aanbieden van topsportprogramma’s/jeugdprojecten topsport | 1 | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Het uitbouwen van minimum 1 handbalacademie per Vlaamse regio (OW-LIM-AVB) | / | / | / | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Het verhogen van de instroom richting de selectiewerking via de handbalacademies | / | / | / | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Het onderzoeken naar de mogelijkheden en wensbaarheid van een doorstroming vanuit de handbalacademies naar een Topsportschool op Vlaams niveau, gekoppeld aan onderzoek naar de criteria en kostenanalyse | / | / | / | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | Uitbouwen van de BENE-League en de nationale competities als opleidingscompetities |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | De nieuwe Raad van Toezicht van de BENE-League en de manager gaan in werking | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | De werking van de BENE-League wordt geëvalueerd en verlengd | / | 9,10,11,12 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | De competitiehervorming (Covid-19: 2020-2021) wordt geëvalueerd richting de doorstroming van jeugd naar hogere niveaus (aantal spelers in jeugdselecties met speelminuten op hoogste niveaus) | / | 9 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Het licentiesysteem voor de BENE-League wordt definitief ingevoerd | / | / | 9 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD06 |  | De VHV zoekt en krijgt (financiële) ondersteuning van Sport Vlaanderen en/of andere partners voor de duur van het project |  |  |  |  | 20000 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Decreet Sport Vlaanderen: Topsportevenementen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Decreet Sport Vlaanderen: Topsport talentontwikkeling | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A03 | Decreet Sport Vlaanderen : Voorbereiding en deelname internat tornooien | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Technisch directeur subsidies Sport Vlaanderen | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SD14 DIVERSITEIT EN VERBREDING VAN HET HANDBAL |  |  | Via het project 'Hand2Women' wil de VHV tegen eind 2024 een verhouding 40%-60% van vrouwelijke leden tov mannelijke. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36447.3 | 34327.3 | 35089.19 | 32969.19
| OD01 |  | Tegen eind 2024 neemt 75% van de clubs met jeugdwerking deel aan het nieuwe project “Hand2Girls” |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 | 0 | 13581.6 | 0
|  | A01 | Uitwerken van het volledige concept en bijhorende didactische materialen. | / | / | 1.2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0
|  | A02 | Opleiding regiocoördinatoren en STC clubs. | / | / | 1.2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 540.8 | 0
|  | A03 | Organiseren van infosessies, aankondiging met persbericht. | / | / | 2.3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
|  | A04 | Organiseren van 6 demotornooien (2/regio) | / | / | 4,5,6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 1880 | 0
|  | A05 | organisatie van 10 lessenreeksen bij de clubs | / | / | 8-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0
|  | A06 | Het project wordt ondersteund met een interne en externe communicatiecampagne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
|  | A07 | Organiseren tornooiencircuit | / | / | 9-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 0 | 4740.8 | 0
| OD02 |  | Tegen eind 2024 bestaat er een nieuwe reglementering waarbij jongens als uitzondering worden toegestaan in de meisjescompetitie. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | A01 | Voorontwerp reglement door GES-cel | / | / | 4-7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Bevraging werkveld en input diverse cellen (GES, regl.,…) | / | / | 4-7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | A03 | Afwerken voorstel nieuwe reglementering | / | / | 9-12 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A04 | Goedkeuring en invoering reglement voor aanvang seizoen 24-25 | / | / | / | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD03 |  | Tegen eind 2024 is er binnen de regiocompetitie van de VHV de mogelijkheid voor dames om deel te nemen aan een halve competitie. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | A01 | Ontwikkeling reglementering | / | / | 3-5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | A02 | Goedkeuring en invoering reglement voor aanvang seizoen 23-24 | / | / | 5-7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD04 |  | Tegen eind 2024 neemt 50% van de clubs met jeugdwerking deel aan het project "Geef meisjes een stem" om drop-out van tienermeisjes te voorkomen. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A01 | Opleiding van een trajectbegeleider. | / | / | 1-3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A02 | Gespreid in tijd nemen minimaal 24 club deels aan het project. | / | / | 4-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD05 |  | Tegen eind 2024 heeft de VHV een genderbewust en meer genderneutraal communicatiebeleid. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 5000 | 0
|  | A01 | In overleg met ROSA een samenwerking met een communicatiebureau opstarten. | / | / | 1-3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0
|  | A02 | Ontwikkeling van een eigen communicatiebeleid. | / | / | 4-8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0
|  | A03 | Integratie basisopleiding communicatie in het on-boarding-proces van nieuwe medewerkers. | / | / | 9-12 | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD06 |  | De VHV zoekt en krijgt (financiële) ondersteuning van Sport Vlaanderen en/of andere partners voor de duur van het project |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15007.3 | 34327.3 | 15607.59 | 32969.19
|  | A01 | De Women2Handbal coördinator leidt het project en werkt het uit in de praktijk | / | / | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15007.3 | 0 | 15607.59 | 0
|  | A02 | Ondersteuning extern | / | / | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500
|  | A03 | Ondersteuning Sport Vlaanderen en eventuele andere partners | / | / | Ꚙ | Ꚙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34327.3 | 0 | 32969.19
Overige werking sportfederatie
DM01 |  |  | Domein personeel en bestuur |  |  |  |  | 469000 | 11500 | 415830 | 11530 | 423456 | 11750 | 417859 | 11990
| IT01 |  | LONEN |  |  |  |  | 414400 | 900 | 360480 | 720 | 367656 | 720 | 375024 | 720
|  |  | Brutoloon vast kader |  |  |  |  | 263000 | 0 | 221440 | 0 | 225840 | 0 | 230400 | 0
|  |  | RSZ werkgever vast kader |  |  |  |  | 85000 | 0 | 70992 | 0 | 72400 | 0 | 73840 | 0
|  |  | Dienstverlening adm.en sportt. Medewerkers (+IT, communicatie) |  |  |  |  | 63000 | 0 | 65280 | 0 | 66600 | 0 | 67920 | 0
|  |  | Externe preventie |  |  |  |  | 400 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0
|  |  | Vrijstelling bedrijfsvoorheffing profitsector |  |  |  |  | 0 | 900 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720
|  |  | Kosten sociaal secretariaat |  |  |  |  | 3000 | 0 | 2448 | 0 | 2496 | 0 | 2544 | 0
| IT02 |  | VERZEKERINGEN |  |  |  |  | 19200 | 6000 | 19560 | 6120 | 19670 | 6245 | 6360 | 6370
|  |  | Arbeidsongevallen |  |  |  |  | 3000 | 0 | 3300 | 0 | 3350 | 0 | 3180 | 0
|  |  | Groepsverzekering |  |  |  |  | 13200 | 6000 | 13200 | 6120 | 13200 | 6245 | 0 | 6370
|  |  | BA en LO vrijwilligerswerk |  |  |  |  | 2500 | 0 | 2550 | 0 | 2600 | 0 | 2650 | 0
|  |  | Verzekering BA, sportfed, bestuurders |  |  |  |  | 250 | 0 | 255 | 0 | 260 | 0 | 265 | 0
|  |  | Bestuurdersverzekering |  |  |  |  | 250 | 0 | 255 | 0 | 260 | 0 | 265 | 0
| IT03 |  | VERPLAATSINGEN |  |  |  |  | 33900 | 4600 | 34290 | 4690 | 34630 | 4785 | 34975 | 4900
|  |  | Woon-werk verplaatsingen |  |  |  |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0
|  |  | Dienstverplaatsingen |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  |  | Verplaatsingen administratieve mws |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
|  |  | Verplaatsingen sporttechn mws |  |  |  |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0
|  |  | Huur voertuigen |  |  |  |  | 15000 | 4600 | 15300 | 4690 | 15600 | 4785 | 15900 | 4900
|  |  | Brandstof voertuigen |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2040 | 0 | 2080 | 0 | 2125 | 0
|  |  | Verplaatsingsn RvB |  |  |  |  | 2400 | 0 | 2450 | 0 | 2450 | 0 | 2450 | 0
| IT04 |  | OVERIGE KOSTEN |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  |  | Opleidingen |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  |  | Representatiekosten vergaderingen |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
DM02 |  |  | Domein Huisvesting |  |  |  |  | 30100 | 0 | 21575 | 0 | 22035 | 0 | 22494 | 0
| IT01 |  | KANTOORRUIMTE |  |  |  |  | 30100 | 0 | 21575 | 0 | 22035 | 0 | 22494 | 0
|  |  | Huur Kantoorruimte |  |  |  |  | 15000 | 0 | 11500 | 0 | 11730 | 0 | 11964 | 0
|  |  | Brandverzekering |  |  |  |  | 800 | 0 | 815 | 0 | 830 | 0 | 865 | 0
|  |  | Gas, water en elektriciteit |  |  |  |  | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Huur vergader- en leslokalen |  |  |  |  | 800 | 0 | 400 | 0 | 450 | 0 | 480 | 0
|  |  | Huur sportaccommodaties |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
|  |  | Aankoop bureelbenodigdheden |  |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  |  | Verbruikskosten communicatie |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5100 | 0 | 5200 | 0 | 5300 | 0
|  |  | Huur technologisch materiaal (printer) |  |  |  |  | 3000 | 0 | 3060 | 0 | 3125 | 0 | 3185 | 0
|  |  | Aankoop technologisch materiaal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DM03 |  |  | Domein lidgelden, schenkingen en subsidies |  |  |  |  | 80910 | 462046 | 81485 | 454675 | 83110 | 421800 | 84710 | 423400
| IT01 |  | LIDGELDEN |  |  |  |  | 79910 | 78800 | 81485 | 80375 | 83110 | 82000 | 84710 | 83600
|  |  | Decretale verzekeringen leden + prom verz |  |  |  |  | 78800 | 78800 | 80375 | 80375 | 82000 | 82000 | 83600 | 83600
|  |  | Lidgeld Vlaamse sportfederatie |  |  |  |  | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0
|  |  | Andere lidgelden en bijdragen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bijdrage nationale koepel |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0
| IT02 |  | SUBSIDIES |  |  |  |  | 0 | 298246 | 0 | 299300 | 0 | 274800 | 0 | 274800
|  |  | Decreet Sport Vlaanderen: Algemeen |  |  |  |  | 0 | 254446 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 255000
|  |  | Sociale maribel |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0 | 24500 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Subsidie Ministerie van de Vlaamse gemeenschap |  |  |  |  | 0 | 19600 | 0 | 19600 | 0 | 19600 | 0 | 19600
|  |  | Vormingsbudget VIVO |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
| IT03 |  | SPONSORING |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sponsoring voor VHV |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
| IT04 |  | ANDERE |  |  |  |  | 1000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000
|  |  | Kwaliteitsbevordering |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000
|  |  | Tussenkomsten kosten clubs |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DM04 |  |  | Vaste kosten |  |  |  |  | 31141 | 19604 | 46256 | 19900 | 49865 | 19900 | 46370 | 19900
| IT01 |  | AFSCHRIJVINGEN |  |  |  |  | 17900 | 0 | 32900 | 0 | 32900 | 0 | 27900 | 0
|  |  | Immaterïele vaste activa (platform) |  |  |  |  | 15000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 25000 | 0
|  |  | Technologisch materiaal |  |  |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
|  |  | Meubilair |  |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
| IT02 |  | OVERIGE KOSTEN/OPBRENGSTEN |  |  |  |  | 13241 | 19604 | 13356 | 19900 | 16965 | 19900 | 18470 | 19900
|  |  | Bankkosten |  |  |  |  | 350 | 0 | 357 | 0 | 365 | 0 | 370 | 0
|  |  | Public staatsblad |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0
|  |  | Kosten financiële verslaggeving |  |  |  |  | 7000 | 0 | 7140 |  | 9500 |  | 10500
|  |  | Andere clubbijdragen en boetes |  |  |  |  | 0 | 17704 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000
|  |  | Belastingen |  |  |  |  | 220 | 0 | 220 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  |  | Provisie vakantiegeld |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2200 | 0
|  |  | Huur sportmateriaal |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300
|  |  | Aankoop sportmateriaal |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  |  | Info- en promotiemateriaal |  |  |  |  | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | 2500 | 1600 | 2750 | 1600
|  |  | Drukwerken |  |  |  |  | 371 | 0 | 339 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  |  | Onvoorziene kosten/opbrengsten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1270974 | 1270324 | 1212975 | 1227887.36 | 1221616 | 1218640 | 1117590.93 | 1130397.93
[8 empty] | -650 |  | 14912.36 |  | -2976 |  | 12807
Note on J28: Linde Panis: inschrijvingsgelden teams en ledenbijdragen
Note on J30: Linde Panis: Betaling SR's en leveringsplicht